PLAN RADA

AGENCIJE ZA RAZVOJ I INVESTICIJE GRADA VINKOVACA VIA d.o.o.

U 2020. GODINI

Vinkovci, prosinac 2019. godine

Sadržaj

1. Uvod…………………………………………………………………………………………

1.1. Opći podaci ……………………………………………………………………………

1.2. Podaci o registraciji……………………………………………………………………

1.3. Misija…………………………………………………………………………………

1.4. Vizija………………………………………………………………………………………

1.5. Organizacija i ustrojstvo Agencije……………………………………………………

2. Područja djelovanja Agencije …………………………………………………………

2.1. Strateško planiranje……………………………………………………………………

2.1.1. ITU mehanizam ……………………………………………………………………

2.1.2. Dodatak broj 2. Razvojnom sporazumu za područje slavonije, baranje i srijema…….

### 2.1.3. Projekti značajni za život lokalne zajednice i smanjivanje socijalne isključenosti……

## 2.2. Priprema i provedba razvojnih projekata …………………………………………………

2.2.1.  Prijava projekata ……………………………………………………………………

### 2.2.2. Projekti u provedbi …………………………………………………………………

## 2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva ………………………………………

### 2.3.1. Pomoć gospodarstvu povodom krize uzrokovane Covid – 19

## 2.4. Razvoj ljudskih resursa i tržišta rada

## 2.5. Promotivne i ostale aktivnosti Agencije …………………………………………………

3. Plan financijskog poslovanja agencije u 2024. godini ………………………………………

1. UVOD

U kolovozu 2013. godine Grad Vinkovci osnovao je Agenciju za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. (u nastavku: Agencija). Netom po ulasku Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, te otvaranju mogućnosti korištenja sredstava iz europskih fondova koji predstavljaju fokus rada i najvažniji izvori financiranja razvojnih projekta Agencije, odnosno Grada Vinkovaca.

Dinamika otvaranja poziva i natječaja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. , ali i drugih EU programa gdje je RH stavljeno na raspolaganje ukupno 10,676 milijardi eura u ovoj financijskoj perspektivi, snažno utječe i određuje rad Agencije. Agencija je dio sustava korištenja sredstava EU fondova uglavnom na razini korisnika ili partnera.

U ovom izvješću daje se pregled realiziranih aktivnosti, te pregled ostvarenih rezultata Agencije tijekom 2019. godine, s naglaskom na prijavljene projekte i projekte u provedbi.

Izvješće pruža sažeti pregled i informacije o svim projektima u čijoj pripremi je sudjelovala Agencija, te projekte koji su bili u provedbi tijekom poslovne godine. Pregled se odnosi na projekte u kojima je prijavitelj ili partner Grad Vinkovci ili Agencija, kao i na projekte u kojima su prijavitelji drugi subjekti: poduzetnici, udruge, gradske tvrtke i ostali relevantni dionici sa područja grada Vinkovaca, a kojima je Agencija pružila stručnu i savjetodavnu pomoć prilikom razvoja, prijave i provedbe projekata.

Osposobljavanje i stalno usavršavanje kadrova Agencije za pripremu i upravljanje projektima, te strateško planiranje izrazito je važno za funkcioniranje Agencije, posebice u kontekstu korištenja strukturnih i investicijskih fondova i programa u budućoj financijskoj perspektivi EU 2021. - 2027. Stoga djelatnici Agencije koriste svaku priliku za jačanje znanja i sposobnosti, a ponajviše besplatne edukacije, informiranja i savjetovanja.

1.1. OPĆI PODACI

Naziv:		            Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Sjedište: Glagoljaška 4, 32100 Vinkovci

Tel: 			+385 32 334 813

e-mail: 		info@viavinkovci.hr

web:			www.viavinkovci.hr

Matični broj:		030135500

OIB:		            64286685872

Poslovna banka:	Croatia banka d.d.

Žiro-račun: 		HR9224850031100298829

## 1.2. PODACI O REGISTRACIJI

Agencija je registrirana u Trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem 030135500 u obliku društva s ograničenom odgovornošću. Agencija je osnovana temeljem Izjave o osnivanju d.o.o. od 08. srpnja 2013. godine.

Skupštinu Agencije čini Gradonačelnik Grada Vinkovaca.

Agenciju pojedinačno i samostalno zastupa direktorica Danijela Slipčević, mag.oec.

## 1.3. MISIJA

Agencija je osnovana i djeluje u cilju održivog razvoja grada Vinkovaca, a osnovna misija Agencije je biti potpora razvojnim inicijativama, te u suradnji sa gradskim odjelima, tvrtkama, ustanovama i širom lokalnom zajednicom Vinkovaca stvoriti platformu za razvoj grada Vinkovaca.

Agencija nastoji biti ključni nositelj razvoja na lokalnoj razini, te vodeći partner u području EU fondova, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, razvoja ljudskih resursa, promocije Vinkovaca i privlačenja investicija.

## 1.4. VIZIJA

Vizija Agencije je da bude dinamična, fleksibilna, inovativna potporna institucija orijentirana na održiv razvoj Vinkovaca kao grad visokog životnog standarda, snažnog poduzetništva i očuvanog okoliša, te prepoznatljivo kulturno i turističko središte. Agencija svoju viziju ostvaruje uskom suradnjom sa brojnim partnerima i korisnicima, te usavršavanjem i edukacijom djelatnika Agencije, tvrtki i ustanova u vlasništvu grada jer je upravo ljudski kapital preduvjet dugoročnog razvoja.

## 1.5. ORGANIZACIJA I USTROJSTVO AGENCIJE

Agencijom upravlja Skupština društva – gradonačelnik Grada Vinkovaca. Uprava društva ima jednog člana – direktoricu koja samostalno predstavlja i zastupa Agenciju.

Agencija je na dan 31.12.2019. godine zapošljavala 13 djelatnika, 11 djelatnika bilo je zaposleno na neodređeno vrijeme, a dvoje na određeno vrijeme.

Ustroj i djelovanje Agencije definirano je temeljnim aktima Agencije kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, radna mjesta s opisom poslova, ovlastima i odgovornostima djelatnika.

U cilju što učinkovitijeg djelovanja, razvoja aktivnosti Agencije i snažnijeg doprinosa razvoju Vinkovaca Agencija kontinuirano ulaže u razvoj znanja i vještina djelatnika kroz formalno i neformalno obrazovanje, odnosno poslijediplomske studije, stručne seminare, radionice, konferencije i dr. Nažalost, zbog epidemije COVID – 19, broj edukacija i/ili radionica na kojima su sudjelovali djelatnici Agencije znatno je manji nego prijašnjih godina.

# 2. PODRUČJA DJELOVANJA AGENCIJE

Područje djelovanja Agencije su:

•	STRATEŠKO PLANIRANJE

•	PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROJEKATA

•	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

•	RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I TRŽIŠTA RADA

U nastavku dajemo pregled realiziranih aktivnosti i ostvarenih rezultata Agencije tijekom 2019. godine koje su rezultat zajedničkog rada s djelatnicima upravnih odjela, ali i partnerstava s brojnim suradničkim organizacijama usmjerenih na povećanje konkurentnosti grada Vinkovaca u najširem smislu.

## 2.1. STRATEŠKO PLANIRANJE

Sukladno članku 30. Zakona o regionalnom razvoju RH  (NN 147/14, 123/17, 118/18, na snazi od 01.01.2019. godine) lokalnim razvojnim agencijama koje su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja lokalnog razvoja, definiraju se poslovi od općeg gospodarskog interesa:

- koordiniraju izradu lokalnih razvojnih strategija;

- koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu lokalnih razvojnih strategija;

- prate provedbu lokalnih razvojnih strategija;

- potiču pripremu razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave;

- sudjeluju u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja planskog područja;

- surađuju s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi

- stvaranja i provedbe zajedničkih projekata,

- sudjeluju u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave,

- obavljaju i druge poslove sukladno zakonu i druge poslove za koje su registrirane.

Aktivnosti lokalnog razvoja

U cilju međusobnog informiranja, usklađivanja i umrežavanja aktivnosti, te razvoja projekata  Agencija je sudjelovala na nizu sastanaka na županijskoj i gradskoj razini.

Predstavnici Agencije sudjelovali su na Koordinacijskim sastancima razvojnih dionika Vukovarsko-srijemske županije u organizaciji Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije u cilju međusobnog informiranja i koordiniranog razvoja.

Tijekom 2019. godine djelatnici Agencije su nastavili sudjelovati u radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko – srijemske županije s ciljem dodatnog povezivanja i suradnje s dionicima na tržištu rada VSŽ u provedbi aktivnosti i projekata razvoja učinkovitih ljudskih potencijala i povećanja zapošljavanja na području grada Vinkovaca.

U 2019. godini Agencija je i dalje aktivno komunicirala s predstavnicima Lokalne akcijske grupe LAG-a Srijem kako bi se dio sredstava za potrebe razvoja naselja Mirkovci osiguralo iz Programa za ruralni razvoj RH.

## 2.2. PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROJEKATA

Priprema i provedba razvojnih projekata najznačajnije su aktivnosti Agencije i predstavljaju važan instrument poticanja održivog gospodarskog razvoja grada. Razvojni projekti grada Vinkovaca pripremaju se i provode u uskoj suradnji s gradskim upravnim odjelima te ostalim dionicima relevantnim za tematiku projekta.

Osim što razvija i jača vlastite kapacitete u kontekstu pripreme i provedbe projekata, Agencija potiče i pomaže razvoj kapaciteta šire lokalne zajednice (grada, udruga, ustanova i dr.) za korištenje sredstava iz EU fondova kako bi se za brojne razvojne potrebe iz ovih izvora osiguralo što više sredstava.

Agencija osim projekata koje priprema i provodi u svom području djelovanja (poduzetništvo, razvoj ljudskih resursa i tržišta rada), partner je brojnim institucijama u vrlo različitim razvojnim područjima: obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita okoliša, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije i dr.

Agencija svojim partnerima i zainteresiranim korisnicima pruža pomoć kroz sve faze procesa upravljanja projektnim ciklusom (PCM):

- praćenje i informiranje korisnika o mogućnostima financiranja,

- uspostava i razvoj partnerstva,

- uspostava i jačanje prekogranične i međunarodne suradnje,

- priprema projektne dokumentacije,

- izrada stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na fondove EU,

- stručna podrška u pripremi projektne dokumentacije,

- edukacija  korisnika (EU fondovi, priprema i izrada projektne dokumentacije),

- provedba projekata.

### 2.2.1.  PRIJAVA PROJEKATA

Agencija je tijekom 2019. godine prijavila sljedeće projekte:

1.

Naziv projekta: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vinkovaca

Program: Javni poziv za Iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred odabira u Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijela područja.

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: /

Ukupna vrijednost projekta: /

Iznos potpore: /

2.

Naziv projekta: WiFi4EU

Program: WiFi4EU (Call 2)

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  Grad Vinkovci, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.,

Trajanje projekta: 18 mj

Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 EUR/112.800 kn

Iznos potpore: /

3.

Naziv projekta: Vrijeme užine IV

Program: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  7 škola sa područja grada Vinkovaca

Trajanje projekta: 8 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 763.023,98 kn

Iznos potpore:

4.

Naziv projekta: Školska športska dvorana OŠ A.G Matoš

Program: Javni poziv za sufinanciranje izgradnje građevinskog zahvata i opremanje športskih građevina u 2019. godini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: /

Ukupna vrijednost projekta: 437.132,00 kn

Iznos potpore:

5.

Naziv projekta: 54. Vinkovačke jeseni

Program: Javni poziv za potpore događanjima u 2019. – TOP DOGAĐANJA

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: rujan 2019

Ukupna vrijednost projekta: 250.000,00 kn

Iznos potpore:

6.

Naziv projekta: Zelena cesta

Program: Mjera 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. III. natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta:36 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 7.087.208,54 kuna

Iznos potpore:

7.

Naziv projekta: Postavljanje dječjeg igrališta na k.č.br. 265/3 k.o. Mirkovci

Program: Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: 12 mj

Ukupna vrijednost projekta: 394.106,63 kuna

Iznos potpore:

8.

Naziv projekta: Modernizacija mreže javne rasvjete na području grada Vinkovaca – zamjena postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom

Program: Regionalni razvojni projekti

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Razdoblje provedbe: /

Ukupna vrijednost projekta: 300.000,00kn

Iznos potpore:

9.

Naziv projekta: Sanacija svjetlosne prometne signalizacije na opasnim mjestima u Vinkovcima

Program: Sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2019. godinu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: /

Ukupna vrijednost projekta: 281.250,00 HRK

Iznos potpore:

10.

Naziv projekta: Art and Cultural Transmobility/ACT

Program: Poziv za dostavu prijedloga EACEA 32/2019: Potpora za europske projekte suradnje 2020.

Nositelj projekta: Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci

Partneri: Narodno pozorište u Tuzli, Hrvatsko kazalište u Pečuhu

Trajanje projekta: 12 mj

Ukupna vrijednost projekta: 223.754,00 €

Iznos potpore:

11.

Naziv projekta: Ljetovanje djece s majkama iz Udruge 8+

Program: Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu

Nositelj projekta: Udruga hrvatskih brojnih obitelji 8+

Partneri: /

Trajanje projekta: 6 mj

Ukupna vrijednost projekta: 72.390,00 kn

Iznos potpore:

12.

Naziv projekta: Poboljšanje i unaprjeđivanje konkurentnosti Studio Pro

Program: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Nositelj projekta: Obrt Studio Pro

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 9 mj

Ukupna vrijednost projekta: 420.068,75 kn

Iznos potpore:

13.

Naziv projekta: Poboljšanje i unaprjeđivanje konkurentnosti POLION d.o.o.

Program: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Nositelj projekta: POLION d.o.o.

Partneri: /

Trajanje projekta: 9 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 280.068,75 kn

Iznos potpore:

14.

Naziv projekta: Nabava strojeva i alata za Cos d.o.o.

Program: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2019. godinuNositelj projekta: Cos d.o.o.

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 kn

Iznos potpore:

15.

Naziv projekta: Certificiranje i nabava novih strojeva

Program: Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Nositelj projekta: Obrt Toma, vlasnik Tomislav Tomičić

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 45.600,00kn

16.

Naziv projekta: Poduzetničko informiranje i umrežavanje

Program: Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Nositelj projekta: Tehnološki park Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 472.197,30 kn

17.

Naziv projekta: Uređenje trga sv. Vinka Pallottija

Program: Program ulaganja u zajednicu

Nositelj projekta: Župa sv. Vinka Pallottija

Partneri:  /

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 533.970,63 kn

Iznos potpore:

18.

Naziv projekta: Energetska obnova javne zgrade – zgrade Arhiva na adresi duga ulica 2, Vinkovci

Program: Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: /

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 351.175,63 HRK

Iznos potpore:

19.

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade osnovne škole Vladimira Nazora na adresi I.K. Sakcinskoga 46A, Vinkovci

Program: Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 2.832.017,36 kn

Iznos potpore:

20.

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade javne namjene Hrvatski Sokol na adresi Hrvatski Sokol na adresi H.D. Genschera 1, Vinkovci

Program: Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 940.743,98 kn

Iznos potpore:

21.

Naziv projekta: Eko-edukacije

Program: Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 85.658,98 HRK

Iznos potpore:

22.

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Antuna Gustava Matoša“ na adresi Ohridska 21, Vinkovci

Program: Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 3.985.932,60 kn

Iznos potpore:

23.

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Arheološkog odsjeka Gradskog muzeja Vinkovci na adresi Trg bana Josipa Šokčevića 16, Vinkovci

Program: Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 214.044,33 kn

Iznos potpore:

24.

Naziv projekta: Aktivni u starosti

Program: „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za unaprjeđenje  mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Nositelj projekta: Gradska udruga umirovljenika grada Vinkovaca

Partneri: Vinkovački plivački klub, Mladež Vinkovaca XO, Grad Vinkovci

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 1.025.236,60 kuna

Iznos potpore:

25.

Naziv projekta: Sajam gospodarstva, tradicijskih obrta i rukotvorina – Slavonski sokak

Program: „Prijave za pokroviteljstvo“ – za gospodarske manifestacije, znanstveno – stručne skupove i ostale aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2019. godini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: Novosti d.o.o.

Trajanje projekta: 13. do 22. rujna 2019. godine

Ukupna vrijednost projekta: 438.500,00 kn

Iznos potpore:

26.

Naziv projekta: Uvođenje centralnog sustava za nadzor i upravljanje javnom infrastrukturom grada Vinkovaca primjenom koncepta „Pametnih gradova i općina“ – Smart City platforma

Program Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova i općina“

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: /

Trajanje projekta: /

Ukupna vrijednost projekta: 268.750,00 kn

Iznos potpore:

Uz prethodno navedene projekte koji su prijavljeni u tijeku prošle godine, Agencija u 2021. godini planira prijaviti sljedeće projekte:

- 55. Vinkovačke jeseni, Javni poziv za potpore TOP događanjima u 2020

- Projekt obnove sustava športskog poda u Školskoj sportskoj dvorani O.Š. Vladimira Nazora Vinkovci, Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

- Ugradnja dizala u Osnovnoj školi „Antun Gustav Matoš“ Vinkovci, Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna RH u 2020. godini na području RH

- Izgradnja rukometnog igrališta i vrtne sjenice i postavljanje dječjeg igrališta na k.č.br. 5043/1 k.o. Vinkovci II, Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini

- Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima, Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

- STEM za sve, Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

- RADiTI , „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

- Uvođenje sustava javnih bicikala u grad Vinkovce, Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

- Sedam gradova, jedan cilj, Europa za građane – 2.1. Bratimljenje gradova

- Program: Kreativna Europa

- Zdravi grad – Vinkovci, Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

- : „Vrijeme užine V“, „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.-2021.)“

- Zaželi-program zapošljavanja žena faza II, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020.

- Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2.“Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

### 2.2.2. PROJEKTI U PROVEDBI

Agencija će tijekom 2020. godine provoditi sljedeće projekte:

Naziv projekta: Poduzetnički inkubator Vinkovci

Program: Razvoj poslovne infrastrukture

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.;

Tehnološki park Vinkovci d.o.o.

Trajanje projekta: 28 mjeseci

Razdoblje provedbe: 11./2017. – 03./2020.

Ukupna vrijednost projekta: 21.352.779,28 kuna

Iznos potpore: 19.954.932,01 kuna

Naziv projekta :„Vrijeme užine IV“

Program: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od   siromaštva (školska godina 2019.-2020.)“

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: /

Trajanje projekta: 5 mjeseci

Razdoblje provedbe: 09.12.2019.- 08.08.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 763.023,98 kuna

Iznos potpore: 763.023,98 kuna

Naziv projekta: „Vrijeme užine V“

Program: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od   siromaštva (školska godina 2020.-2021.)“

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.2020.- 07.2020.

Ukupna vrijednost projekta:  534.093,81 kuna

Iznos potpore: 534.093,81 kuna

Naziv projekta: „Program zapošljavanja žena na području grada Vinkovci“

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020.Zaželi - Program zapošljavanja žena

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.12.2017.- 01.06.2020.

Ukupna vrijednost projekta:  6.701.725,88   kuna

Iznos potpore: 6.701.725,88   kuna

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade javne namjene „Hrvatski sokol“ na adresi H. D. Genschera 1, Vinkovci Program: Operativni program konkurentnost i kohezija, Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 20 mjesec Razdoblje provedbe: 27.02.2019. – 27.10.2020. Ukupna vrijednost projekta: 2.718.159,74 kuna Iznos potpore: 913.003,10 kuna

Naziv projekta: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u nastavi u Vinkovcima II Program: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: Osnovne škole grada Vinkovaca, VIA d.o.o. Trajanje projekta: 48 mjeseci Razdoblje provedbe: 08/2017. – 07/2021. Ukupna vrijednost projekta: 5.798.630,40 kuna Iznos potpore: 5.334.739,97 kuna

Naziv projekta: Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica - Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima Program: Operativni program konkurentnost i kohezija, Poziv za sufinanciranje povećanja sigurnosti prometa i uklanjanje uskih grla koja sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog javnog prijevoza - Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica - Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o Trajanje projekta: 67 mjesec Razdoblje provedbe:1.06.2018. – 31.12.2023. Ukupna vrijednost projekta: 79.979.782,80 kuna Iznos potpore: 78.468.769,67 kuna

Naziv projekta: Authentic Gourmet Taste for Sustainable Socio-economic Development of Cross-border region – Pannonia Gourmet Program: 2nd Call for Proposals Interreg – IPA CBC programme Croatia-Serbia 2014-2020 Nositelj projekta: Univerzitet Educons Partneri: Grad Vinkovci, Turistička organizacija opštine Irig, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Trajanje projekta: 24 mjesec Razdoblje provedbe:15.12.2019. – 14.12.2021. Ukupna vrijednost projekta: 1.489.479,43 EUR/11.200.885,31 kuna Iznos potpore: 917.044, 49 EUR/ 6.877.833,68 kuna

Naziv projekta: EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production - X DEGREE Program: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. Nositelj projekta: Univerzitet u Novom Sadu Partneri: JKP „Vodokanal“ Sombor , Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Poljoprivredni institut Osijek Trajanje projekta: 30 mjeseci Razdoblje provedbe: 01.03.2017.-14.01.2020. Ukupna vrijednost projekta: 1.696.336,09 eura Iznos potpore: 1.441.885,68 eura

Naziv projekta: Iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Program: Iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 2019. - 2021. Razdoblje provedbe: Ukupna vrijednost projekta: 2.202.948,00 kuna Iznos potpore: 1.872.505,80 kuna

Naziv projekta: Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje biciklističke infrastrukture na području grada Vinkovaca Program: Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: Turistička zajednica grada Vinkovaca, Trg bana Josipa Šokčevića 4 Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o, Vatrogasna 5, 32100 Vinkovci Trajanje projekta: 18 mjeseci Razdoblje provedbe: 5/2018. – 05/2020. Ukupna vrijednost projekta: 322.500,00 kuna Iznos potpore: 219.00,00 kuna

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Antun Gustav Matoš“ na adresi Ohridska 21, Vinkovci Program: Operativni program konkurentnost i kohezija, Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 20 mjeseci Razdoblje provedbe: 22.10.2018. – 22.06.2020. Ukupna vrijednost projekta: 17.304.432,50 kuna Iznos potpore: 10.182.800,25 kuna

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Vladimira Nazora“ na adresi I. K. Sakcinskog 46A, Vinkovci Program: Operativni program konkurentnost i kohezija, Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 22.02.2019. – 22.02.2021. Ukupna vrijednost projekta: 11.066.834,15 kuna Iznos potpore: 5.113.092,71 kuna

Naziv projekta: Energetska obnova javne zgrade – zgrade Arhiva na adresi Duga ulica 2, Vinkovci Program: Operativni program konkurentnost i kohezija, Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 19.02.2019. – 19.02.2021. Ukupna vrijednost projekta: 1.887.540,66 kuna Iznos potpore: 945.485,45 kuna

Naziv projekta: WiFi4EU Vinkovci Program: WiFi4EU (Call 2) Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 18 mjeseci Razdoblje provedbe: 22.07.2019. – 22.01.2021. Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 EUR Iznos potpore: 15.000,00 EUR

Naziv projekta: EKO-EDUKACIJE Program: Poziv na dostavu projektnih prijedloga-Provedba Programa izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: / Trajanje projekta: 20 mjeseci Razdoblje provedbe: 8/2018 – 2/2020 Ukupna vrijednost projekta: 1.089.256,98 kuna Iznos potpore: 809.001,18 kuna

Naziv projekta: „OBLAK – obrazovanjem do lakšeg zaposlenja“ Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijal 2014. – 2020. Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III; Broj poziva: UP.01.3.1.01 Nositelj projekta: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Trajanje projekta: 36 mjeseci Razdoblje provedbe: 14.05.2018.- 14.05.2020. Ukupna vrijednost projekta: 976.301,31 kuna Iznos potpore: 976.301,31 kuna

Naziv projekta: Sigurnim korakom do vlastitog posla Program: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III (otvoreni poziv) Nositelj projekta: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije Partneri: Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Vukovar, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., VURA – razvojna agencija Vukovar d.o.o., Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o., Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci Trajanje projekta: 30 mjeseci Razdoblje provedbe: 12.2017. – 05.2020. Ukupna vrijednost projekta: 1.997.544,86 kuna Iznos potpore: 1.997.544,86 kuna

Naziv projekta: Nova zanimanja za novu tehnologiju Javni poziv: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III; Nositelj: Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih Partneri: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca, VIA d.o.o., Vinkovci, Razvojna agencija Vukovar, HZZ – područni ured Vinkovci, HZZ – Područni ured Vukovar Ukupno trajanje Projekta: 30 mjeseci Razdoblje provedbe: 03./2019. – 09./2021. Ukupna vrijednost projekta: 999.938,97 kuna

Naziv projekta: Obrazovanje je prioritet Program: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unaprjeđenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti Nositelj projekta: Tehničko učilište Vinkovci – ustanova za obrazovanje odraslih Partneri: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Trajanje projekta: 30 mjeseci Razdoblje provedbe: 1/2018 – 6/2020 Ukupna vrijednost projekta: 937.328,09 kuna Iznos potpore: 937.328,09 kuna

Naziv projekta: Stolni tenis je IN Javni poziv: Europski socijalni fond; OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.; Javni poziv: „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ Nositelj: Stolnoteniski klub Cibalia Vinkovci Partner: Grad Vinkovci Trajanje projekta: 24 mjeseca . Razdoblje provedbe: 29.03.2019.-29.03.2021 Ukupna vrijednost projekta: 968.314,06 HRK

Naziv projekta: I ja sam sportaš Javni poziv: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport Nositelj: Športski savez invalida grada Vinkovaca, Partneri: Grad Vinkovci, Biciklistički klub osoba s invaliditetom „Bosut“ Vinkovci, Plivački klub „Barutana“ Vinkovci, Taekwondo klub Sajnami, Stolnoteniski klub „Dom“ Vinkovci, Atletski klub osoba s invaliditetom „Vinkovci“, Streljački klub osoba s invaliditetom „Kristinka Matičić“ Vinkovci Trajanje projekta: 14 mjeseci Razdoblje provedbe: 29.03.2019. - 29.05.2020. Ukupna vrijednost projekta: 1.029.279,75 kuna

Naziv projekta: Volim rukomet Javni poziv: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport Nositelj: Rukometni klub Spačva, Partneri : Grad Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 29.03.2019. – 29.02.2021. Ukupna vrijednost Projekta : 872.032,65 kuna Iznos potpore: 872.032,65 kuna

## 2.3. POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Malo i srednje poduzetništvo je ključni nositelj razvoja gospodarstva grada Vinkovaca. Stoga je važan fokus Agencije na razvoju politika i projekata usmjerenih na povećanje konkurentnosti gospodarstva grada u partnerstvu i suradnji s upravnim odjelima grada,  institucijama, ministarstvima, agencijama, poduzetnicima i dr. na svim razinama.

U tom smislu Agencija je već ostvarila dobru suradnju s brojnim ključnim institucijama, a nastojat će je dalje razvijati posebice s Ministarstvom poduzetništva i obrta, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo (HAMAG), Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Vukovarsko-srijemskom županijom i brojnim drugim partnerima koji djeluju u cilju stvaranja uvjeta za razvoj poduzetništva i to kroz slijedeće grupe aktivnosti:

	Razvoj poduzetničke klime

	Razvoj poduzetničke infrastrukture

	Promocija poduzetništva

	Potpora razvoju poduzetničkih projekata

	Obrazovanje za poduzetništvo

INFO CENTAR za poduzetnike koji je pokrenut u okviru projekta Unapređenje poduzetničkog okruženja poduzetnicima s područja grada Vinkovaca i drugim zainteresiranim ulagačima trajno pruža besplatne usluge individualnog poslovnog savjetovanja:

-	informiranje poduzetnika i dr. zainteresiranih za poduzetništvo,

-	poslovno savjetovanje prilikom pokretanja tvrtke,

-	poslovno planiranje,

-	usluge izrade poslovnog plana i investicijskih studija,

-	informiranje, savjetovanje i pomoć u pripremi EU projekata.

U rujnu 2019. Agencija je u suradnji s Tehnološkim parkom Vinkovci organizirala Poduzetnički INFO dan, s ciljem upoznavanja malih i srednjih poduzetnika s mogućnostima financiranja ulaganja iz bespovratnih potpora i financijskih instrumenata.

Tijekom 2019. godine savjetovano je 60 poduzetnika.

Kako je ranije navedeno Agencija je pružala stručnu podršku u pripremi i provedbi 8 projekata financiranih iz EU ili nacionalnih sredstava ukupne vrijednosti 3.350.979,98 kn, a kojima se stvaraju uvjeti za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja u tvrtkama korisnicima programa.

U 2019. godini Agencija je pružila stručnu podršku u pripremi i provedbi 4 projekta športskih udruga ukupne vrijednosti 3.868.091,06 kn.

Tijekom 2019. godine Agencija je pripremila 11 projekata, ukupne vrijednosti 687.362,86 kn, za poduzetnike u sklopu programa potpore poduzetništvu financiranih iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave odnosno Grada Vinkovaca i Vukovarsko – srijemske županije.

U nastavku dajemo pregled istih:

| Javni poziv | Javni poziv za razvoj i unaprjeđenje gospodarskih subjekata na području Vukovarsko srijemske županije za 2019. godinu |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Vukovarsko srijemska županija |
| Naziv projekta | Poboljšanje konkurentnosti tvrtke Aurelia nova |
| Ukupna vrijednost Projekta | 127.625,00 HRK |
| Datum prijave | 04/2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Unaprjeđenje poslovanja, nabava novih strojeva i alata |
| Ukupno trajanje Projekta | 12 mjeseci |
| Nositelj/partneri | Nositelj: AURELIA NOVA d.o.o. |
| Očekivani rezultati projekta | Unaprjeđenje poslovanja, povećani prihodi poslovanja, konkurentnost na tržištu. |
| Glavne aktivnosti Projekta | Nabava novih strojeva koji su neophodni za uspješan rast i razvoj tvrtke. Tvrtka planira nabaviti dva stroja koja služe za servis lcd ekrana. |

| Javni poziv | Javni poziv za razvoj i unaprjeđenje gospodarskih subjekata na području Vukovarsko srijemske županije za 2019. godinu |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Vukovarsko srijemska županija |
| Naziv projekta | NEW OPTIMUM |
| Ukupna vrijednost Projekta | 135.937,50 HRK |
| Datum prijave | 04/2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Unaprjeđenje poslovanja, nabava novih strojeva i alata |
| Ukupno trajanje Projekta | 12 mjeseci |
| Nositelj/partneri | Nositelj: OPTIMUM OBRT ZA OČNU OPTIKU I OPTOMETRIJU |
| Očekivani rezultati projekta | Unaprjeđenje poslovanja, povećani prihodi poslovanja, konkurentnost na tržištu. |
| Glavne aktivnosti Projekta | Nabava novih strojeva koji su neophodni za uspješan rast i razvoj tvrtke. Tvrtka planira nabaviti dva stroja koja služe za brušenje leća i skener |

| Javni poziv | Javni poziv za razvoj i unaprjeđenje gospodarskih subjekata na području Vukovarsko srijemske županije za 2019. godinu |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Vukovarsko srijemska županija |
| Naziv projekta | Web REGULATOR |
| Ukupna vrijednost Projekta | 55.812,50 HRK |
| Datum prijave | 04/2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Unaprjeđenje poslovanja, izrada web stranice |
| Ukupno trajanje Projekta | 12 mjeseci |
| Nositelj/partneri | Nositelj: Regulator d.o.o. |
| Očekivani rezultati projekta | Unaprjeđenje poslovanja, povećani prihodi poslovanja, konkurentnost na tržištu. |
| Glavne aktivnosti Projekta | Izrada WEB stranice |

| Javni poziv | Javni poziv za dodjelu potpora iz programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu – ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Grad Vinkovci |
| Naziv projekta | Energo Press |
| Ukupna vrijednost Projekta | 37.000,00 HRK |
| Datum prijave | 10/2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Unaprjeđenje poslovanja kroz sanaciju stare stolarije i nabavu nove |
| Ukupno trajanje Projekta | 2 mjeseca |
| Nositelj/partneri | Nositelj: Press Vk j.d.o.o. |
| Očekivani rezultati projekta | Unaprjeđenje poslovanja, povećani prihodi poslovanja, konkurentnost na tržištu, sigurnost |
| Glavne aktivnosti Projekta | Sanacija stare stolarije i postavljanje nove, povećanje plaće |

| Javni poziv | Javni poziv za dodjelu potpora iz programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu – ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Grad Vinkovci |
| Naziv projekta | NEW MYSTIC |
| Ukupna vrijednost Projekta | 20.558,56 HRK |
| Datum prijave | 10/2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Unaprjeđenje poslovanja uređenje poslovnog prostora i kupovina nove IKT opreme |
| Ukupno trajanje Projekta | 2 mjeseca |
| Nositelj/partneri | Nositelj: MYSTIC NAILS, obrt za uljepšavanje |
| Očekivani rezultati projekta | Unaprjeđenje poslovanja, povećani prihodi poslovanja, konkurentnost na tržištu, uređenje poslovnog prostora i nabava nove IKT opreme, povećanje plaće |
| Glavne aktivnosti Projekta | Uređenje poslovnog prostora i kupovina opreme potrebne za uspješan nastavak poslovanja. |

| Javni poziv | Javni poziv za dodjelu potpora iz programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu – ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Grad Vinkovci |
| Naziv projekta | AV DIZAJN PRO |
| Ukupna vrijednost Projekta | 51.699,00 HRK |
| Datum prijave | 10/2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Nabava za poboljšanje konkurentnosti tvrtke AV DIZAJN kupovina opreme i alata za poboljšanje kvalitete završnih radova u građevini |
| Ukupno trajanje Projekta | 2 mjeseca |
| Nositelj/partneri | Nositelj: AV DIZAJN d.o.o. |
| Očekivani rezultati projekta | Unaprjeđenje poslovanja, povećani prihodi poslovanja, konkurentnost na tržištu, uređenje poslovnog prostora i nabava opreme, povećanje plaće. |
| Glavne aktivnosti Projekta | Uređenje poslovnog prostora i kupovina opreme potrebne za uspješan nastavak poslovanja. |

| Javni poziv | Javni poziv za razvoj i unaprjeđenje gospodarskih subjekata na području Vukovarsko srijemske županije za 2019 godinu |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Vukovarsko srijemska županija |
| Naziv projekta | Studio pro |
| Ukupna vrijednost Projekta | 125.000,00 HRK |
| Datum prijave | 04/2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Unaprjeđenje poslovanja, sigurnosti izrada i rekonstrukcija krovišta na poslovnom objektu |
| Ukupno trajanje Projekta | 12 mjeseci |
| Nositelj/partneri | Nositelj: Studio pro, Obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge |
| Očekivani rezultati projekta | Unaprjeđenje poslovanja, povećani prihodi poslovanja, konkurentnost na tržištu, sigurnost |
| Glavne aktivnosti Projekta | Sanacija starog krovišta i postavljanje novog. |

| Javni poziv | Potpora za savjetovanje, informiranje i obrazovne aktivnosti |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Vukovarsko srijemska županija |
| Naziv projekta | Modni dizajner II |
| Ukupna vrijednost Projekta | 23.085,00kn |
| Datum prijave | 01.07.2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Obrazovanje djelatnika obrta |
| Ukupno trajanje Projekta | 18 mjeseci |
| Nositelj/partneri | Nositelj: Obrt Kerefeke Vinkovci |
| Očekivani rezultati projekta | Stjecanje nove razine obrazovanja |
| Glavne aktivnosti Projekta | 1. Završetak prve razine obrazovanja 2. Upis i završetak druge razine obrazovanja |

| Javni poziv | Program poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Grad Vinkovci |
| Naziv projekta | Opremanje obrta novim strojevima |
| Ukupna vrijednost Projekta | 35.982,55 kn |
| Datum prijave | 07.10.2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Povećanje proizvodnje, povećanje prihoda od prodaje, poboljšanje promotivnih aktivnosti |
| Ukupno trajanje Projekta | 6 mjeseci |
| Nositelj/partneri | Nositelj: Obrt Kerefeke Vinkovci |
| Očekivani rezultati projekta | Nabava novih šivaćih strojeva |
| Glavne aktivnosti Projekta | 1. Kupnja šivaćih strojeva i kupnja opreme |

| Javni poziv | Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i konferencijama |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Vukovarsko srijemska županija |
| Naziv projekta | Sudjelovanje na sajmovima i promocija Obrta Kerefeke |
| Ukupna vrijednost Projekta | 18.963,75 kn |
| Datum prijave | 29.06.2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Promocija obrta na većim sajmovima kontinentalne Hrvatske |
| Ukupno trajanje Projekta | 12 mjeseci |
| Nositelj/partneri | Nositelj: Obrt Kerefeke |
| Očekivani rezultati projekta | Promocija obrta i branda Kerefeke |
| Glavne aktivnosti Projekta | 1. Sudjelovanje na 4 sajma i izrada promotivnog materijala |

| Javni poziv | Javni poziv za dodjelu potpora za obrazovne aktivnosti |
| --- | --- |
| Nadležno tijelo | Vukovarsko srijemska županija |
| Naziv projekta | Holspico - Stjecanje BSMP certifikata |
| Ukupna vrijednost Projekta | 55.699,00 kn |
| Datum prijave | 08.08.2019. |
| Status projekta | Projekt u fazi: evaluacije odobren nije odobren |
| Ciljevi projekta | Stjecanje BSMP certifikata |
| Ukupno trajanje Projekta | 1 mjesec |
| Nositelj/partneri | Nositelj: Holspico d.o.o. |
| Očekivani rezultati projekta | Zaposlenik tvrtke će nakon završene edukacije posjedovati BSMP certifikat |
| Glavne aktivnosti Projekta | 1. Edukacija i stjecanje certifikata |

Agencija sudjeluje u pilot projektu “Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija” – BOND. Projekti  razvoja mreže poduzetnika (PPI)  za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP utječe na povećanje konkurentnosti ekonomije RH kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća, osobito onih koje nastaju kao tzv. «Start-up» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenjem novih tehnologija. Opći cilj projekta je pružanje profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-a u svim stupnjevima razvoja, prilagodila njihova potreba, te omogućila pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama.

## 2.4.  RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I TRŽIŠTA RADA

Aktivnosti Agencije dijelom su usmjerene su na područje razvoja ljudskih potencijala kao ključnog čimbenika razvoja grada. Kroz članstvo i aktivnu ulogu u radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije Agencija razvija suradnju i projekte usmjerene na povećanje zapošljavanja i zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba i mladih, povećanje samozapošljavanja i razvoj tržišta rada, kao i cjeloživotnog učenja i usavršavanja nezaposlenih osoba.

U sklopu LPZ – a djelatnici Agencije su sudjelovali u provedbi sljedećeg projekta - „Sigurnim korakom do vlastitog posla“ kroz koji su tijekom 2019. održali 9 predavanja u Vinkovcima, Županji i Vukovaru za korisnike projekta na sljedeće teme:

•	"Procijenite sebe kao poduzetnika, Razvijte svoju poslovnu ideju“,

•	"Procijenite svoje tržište i napravite svoj marketing plan“,

•	"Organiziraj svoj posao, Utvrdite troškove vaših proizvoda ili usluga",

•	"Izračunajte svoj početni kapital, Napravite financijske planove",

•	"Upoznajte vaše odgovornosti u poslu i izaberite zakonsku formu za vaš posao, Procijenite informacije i napravite plan rada".

## 2.5.  PROMOTIVNE I OSTALE AKTIVNOSTI AGENCIJE

Tijekom 2019. godine djelatnici Agencije su nastavili aktivno raditi na nadogradnji i poboljšanju vlastite web stranice Agencije www.viavinkovci.hr koju se nastoji održavati aktualnom, informativnom i edukativnom, te sadržajno prilagođenom potencijalnim korisnicima, partnerima i suradnicima, te potrebama vidljivosti EU projekata.

U svibnju 2019. godine Agencija je u suradnji s Gradom Vinkovcima, Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije i Vukovarsko-srijemskom županijom organizirala drugi po redu „Sajam EU projekata na Orionu“. Cilj sajma je bio istaknuti važnost EU fondova za razvoj grada Vinkovaca te predstaviti najznačajnije EU projekte Grada, Agencija, Županije i svih Nositelja i partnera u projektima koji djeluju na području grada i županije.

Također, se nastojalo što kvalitetnije obavještavati zainteresirane dionike o aktualnim natječajima i događanjima, edukacijama i radionicama i dr. događanjima na području Vinkovaca.