PLAN RADA

AGENCIJE ZA RAZVOJ I INVESTICIJE GRADA VINKOVACA VIA d.o.o.

U 2021. GODINI

Vinkovci, prosinac 2020. godine

Sadržaj

1. Uvod…………………………………………………………………………………………

1.1. Opći podaci ……………………………………………………………………………

1.2. Podaci o registraciji……………………………………………………………………

1.3. Misija…………………………………………………………………………………

1.4. Vizija………………………………………………………………………………………

1.5. Organizacija i ustrojstvo Agencije……………………………………………………

2. Područja djelovanja Agencije …………………………………………………………

2.1. Strateško planiranje……………………………………………………………………

2.1.1. ITU mehanizam ……………………………………………………………………

2.1.2. Dodatak broj 2. Razvojnom sporazumu za područje slavonije, baranje i srijema…….

### 2.1.3. Projekti značajni za život lokalne zajednice i smanjivanje socijalne isključenosti……

## 2.2. Priprema i provedba razvojnih projekata …………………………………………………

2.2.1.  Prijava projekata ……………………………………………………………………

### 2.2.2. Projekti u provedbi …………………………………………………………………

## 2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva ………………………………………

### 2.3.1. Pomoć gospodarstvu povodom krize uzrokovane Covid – 19

## 2.4. Razvoj ljudskih resursa i tržišta rada

## 2.5. Promotivne i ostale aktivnosti Agencije …………………………………………………

3. Plan financijskog poslovanja agencije u 2024. godini ………………………………………

1. UVOD

U kolovozu 2013. godine Grad Vinkovci osnovao je Agenciju za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. (u nastavku: Agencija). Osnivanje Agencije usklađeno je s ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, te otvaranja mogućnosti korištenja sredstava iz europskih fondova koji predstavljaju fokus rada i najvažniji izvori financiranja razvojnih projekata Agencije, odnosno Grada Vinkovaca.

Dinamika otvaranja poziva i natječaja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. , ali i drugih EU programa gdje je RH stavljeno na raspolaganje ukupno 10,676 milijardi eura u ovoj financijskoj perspektivi, snažno utječe i određuje rad Agencije. Agencija je dio sustava korištenja sredstava EU fondova uglavnom na razini korisnika ili partnera.

Dana 11. ožujka 2020. godine Republika Hrvatska donijela je Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Pandemija COVID-19 imala je značajan utjecaj na kulturni, društveni i gospodarski život Republike Hrvatske, te tako i na pripremu i provedbu svih projekata sufinanciranih sredstvima EU.

Slijedom navedenoga Vlada Republike Hrvatske usvojila je izmijene operativnih programa kako bi se osigurala sredstva za svladavanje posljedica bolesti COVID-19. Spomenutim izmjenama revidirana je alokacija koja je bila predviđena za Pozive, te su prilagođene i ciljne vrijednosti pojedinih projektnih poziva odnosno sredstva koja su bila predviđena za pojedine Pozive preusmjerena su na financiranje aktivnosti u sektoru zdravstva i poduzetništva.

Osim navedenog donesene su mjere Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije namijenjene zaštiti korisnika EU sredstava, a odnose se na korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativne programe Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali kako bi se neometano nastavila provedba svih ugovorenih projekata. Jedna od mjera bila je i  „Bezuvjetno produljenje trajanja projekta i produžavanje povrata sredstava za 90 dana za projekte s rokom završetka ili rokom dospijeća povrata sredstava u ožujku, travnju i svibnju“, te mjera kojom se za oko 2 mjeseca ubrzava dotok sredstava EU fondova prema korisnicima, što povećava njihovu likvidnost i potiče na nastavak provedbe projekata tako što će im biti isplaćeno 75%  od potraživanih sredstava po svakom zahtjevu, a preostalih 25% nakon potvrde prihvatljivosti cjelokupnog potraživanog iznosa.

Međutim, u 2020. godini pandemija je značajan trag ostavila na rad svih lokalnih i regionalnih dionika koji su svoje napore te stručna znanja ulagali u pripremu i provedbu projektnih prijedloga od velikog značaja za unaprjeđivanje gospodarstava njihove lokalne ili regionalne samouprave. Unatoč razmjerima izazova koji je ugrozio slobodu kretanja, gospodarsku aktivnost i radna mjesta diljem Europske unije, aktivnosti u provedbi projekata financiranih putem europskih izvora financiranja bile su izvršavane u skladu s potpisanim Ugovorima. Određene prilagodbe su postojale prvenstveno u provedbi društveno-socijalnih projekata u smislu online održavanja početnih i završnih konferencija, edukacija, edukativnih radionica. Bile su smanjene terenske aktivnosti, studijska putovanja, te takav vid razmjene iskustava i znanja.

Također, na prijavu projektnih prijedloga i realizaciju pripremljenih ideja izravno je utjecao smanjeni broj relevantnih Javnih poziva tijekom 2020. godine što je bila direktna posljedica pandemije, ali i završetka Višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020.

1.1. OPĆI PODACI

Naziv:		            Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Sjedište: Istarska 3, 32100 Vinkovci

Tel: 			+385 32 340-030

e-mail: 		info@viavinkovci.hr

web:			www.viavinkovci.hr

Matični broj:		030135500

OIB:		            64286685872

Poslovna banka:	Croatia banka d.d.

Žiro-račun: 		HR9224850031100298829

## 1.2. PODACI O REGISTRACIJI

Agencija je registrirana u Trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem 030135500 u obliku društva s ograničenom odgovornošću. Agencija je osnovana temeljem Izjave o osnivanju d.o.o. od 08. srpnja 2013. godine.

Skupštinu Agencije čini Gradonačelnik Grada Vinkovaca.

Agenciju pojedinačno i samostalno zastupa direktorica Danijela Slipčević, mag.oec.

## 1.3. MISIJA

Agencija je osnovana i djeluje u cilju održivog razvoja grada Vinkovaca, a osnovna misija Agencije je biti potpora razvojnim inicijativama, te u suradnji sa gradskim odjelima, tvrtkama, ustanovama i širom lokalnom zajednicom Vinkovaca stvoriti platformu za razvoj grada Vinkovaca.

Agencija nastoji biti ključni nositelj razvoja na lokalnoj razini, te vodeći partner u području EU fondova, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, razvoja ljudskih resursa, promocije Vinkovaca i privlačenja investicija.

## 1.4. VIZIJA

Vizija Agencije je da bude dinamična, fleksibilna, inovativna potporna institucija orijentirana na održiv razvoj Vinkovaca kao grad visokog životnog standarda, snažnog poduzetništva i očuvanog okoliša, te prepoznatljivo kulturno i turističko središte. Agencija svoju viziju ostvaruje uskom suradnjom sa brojnim partnerima i korisnicima, te usavršavanjem i edukacijom djelatnika Agencije, tvrtki i ustanova u vlasništvu grada jer je upravo ljudski kapital preduvjet dugoročnog razvoja.

## 1.5. ORGANIZACIJA I USTROJSTVO AGENCIJE

- Agencijom upravlja Skupština društva – gradonačelnik Grada Vinkovaca. Uprava društva ima jednog člana – direktoricu koja samostalno predstavlja i zastupa Agenciju.

Agencija je na dan 31.12.2020. godine zapošljavala 14 djelatnika na neodređeno puno radno vrijeme.

Ustroj i djelovanje Agencije definirano je temeljnim aktima Agencije kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, radna mjesta s opisom poslova, ovlastima i odgovornostima djelatnika.

U cilju što učinkovitijeg djelovanja, razvoja aktivnosti Agencije i snažnijeg doprinosa razvoju Vinkovaca Agencija kontinuirano ulaže u razvoj znanja i vještina djelatnika kroz formalno i neformalno obrazovanje, odnosno poslijediplomske studije, stručne seminare, radionice, konferencije i dr.

Stručni i kvalitetni ljudski resursi osnova su za dugoročni razvoj same Agencije pa se stoga snažno i kontinuirano ulaže u razvoj znanja i vještina djelatnika kroz formalno i neformalno obrazovanje, stručne seminare, radionice, konferencije i dr.

Nažalost, zbog epidemije COVID – 19, broj edukacija i/ili radionica na kojima su sudjelovali djelatnici Agencije znatno je manji nego prijašnjih godina.

# 2. PODRUČJA DJELOVANJA AGENCIJE

Područje djelovanja Agencije su:

- strateško planiranje

- priprema i provedba razvojnih projekata

- poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

- razvoj ljudskih resursa i tržišta rada

- PROMOTIVNE I OSTALE AKTIVNOSTI AGENCIJE

## 2.1. STRATEŠKO PLANIRANJE

Sukladno članku 30. Zakona o regionalnom razvoju RH  (NN 147/14, 123/17, 118/18, na snazi od 01.01.2019. godine) lokalnim razvojnim agencijama koje su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja lokalnog razvoja, definiraju se poslovi od općeg gospodarskog interesa:

- koordiniraju izradu lokalnih razvojnih strategija;

- koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu lokalnih razvojnih strategija;

- prate provedbu lokalnih razvojnih strategija;

- potiču pripremu razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave;

- sudjeluju u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja planskog područja;

- surađuju s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi

- stvaranja i provedbe zajedničkih projekata,

- sudjeluju u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave,

- obavljaju i druge poslove sukladno zakonu i druge poslove za koje su registrirane.

### 2.1.1. ITU MEHANIZAM

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nadležno za provedbu mjera održivog urbanog razvoja, putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja omogućuje korištenje EU sredstava iz različitih fondova i ulaganje tih sredstava u integrirane projekte kako bi se ojačala uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma imat će 22 grada koji su sukladno zakonodavnom okviru gradovi središta urbanih aglomeracija, gradovi središta većih urbanih područja i gradovi središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 150/11,12/13, 93/16, 104/16), ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije donosi 22. veljače 2019. godine ODLUKU kojom se grad Vinkovci s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027 . Na temelju navedene Odluke, grad Vinkovci 11.prosinca 2019. donosi Odluku o izradi Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027.

### 2.1.3. DODATAK BROJ 2. RAZVOJNOM SPORAZUMU ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

05. listopada 2020. godine na XI. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, u Našicama, potpisan je novi sporazum koji nosi naziv “Dodatak broj 2. Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema”  – kao svojevrsni aneks na temeljni razvojni dokument koji ukupno iznosi blizu 10,7 milijardi kuna, a obuhvaća 38 novih razvojnih i strateških projekata sufinanciranih iz fondova EU-a. U dodatak razvojnog sporazuma uključena su i dva projekta Grada Vinkovaca: „Obrazovno-razvojni centar“ i „Suvremeni energetsko učinkovit sustava grijanja u gradu Vinkovcima“. „Obrazovno-razvojni centar“ projekt je procijenjene ukupne vrijednosti 7.697.922,89 eura, a obuhvaća radove rekonstrukcije  tzv. „Mađarske škole“.

Projekt „Suvremeni energetsko učinkovit sustava grijanja u gradu Vinkovcima“ ukupne procijenjene vrijednosti 4.778.021,10 eura obuhvaća izgradnju jedne nove i modernizaciju pet postojećih kotlovnica i pripadajućih toplovoda.

Realizacijom projekta će se smanjiti toplinski gubitci, te emisije CO2, smanjiti troškovi grijanja i troškovi održavanja, te samim time i poboljšati kvaliteta života stanovnika Grada.

Realizacija ova dva razvojna projekta korak su naprijed u strateškoj viziji razvoja Grada čime će se doprinijeti poboljšanju životnog standarda građana.

Dva projekta „Transportno logistički centar Vukovarsko-srijemske županije“ i „Izgradnja regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj“ također obuhvaćena razvojnim sporazumom, realizirati će se na području Grada Vinkovaca u suradnji Županije i Grada, te Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije i Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

### 2.1.4. PROJEKTI ZNAČAJNI ZA ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE I SMANJIVANJE SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI

U cilju međusobnog informiranja, usklađivanja i umrežavanja aktivnosti, te razvoja projekata  Agencija je sudjelovala na nizu sastanaka na županijskoj i gradskoj razini.

Predstavnici Agencije sudjelovali su na Koordinacijskim sastancima razvojnih dionika Vukovarsko-srijemske županije u organizaciji Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije u cilju međusobnog informiranja i koordiniranog razvoja.

Tijekom 2020. godine djelatnici Agencije su nastavili sudjelovati u radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko – srijemske županije s ciljem dodatnog povezivanja i suradnje s dionicima na tržištu rada VSŽ u provedbi aktivnosti i projekata razvoja učinkovitih ljudskih potencijala i povećanja zapošljavanja na području grada Vinkovaca.

U 2020. godini Agencija je i dalje aktivno komunicirala s predstavnicima Lokalne akcijske grupe LAG-a Srijem kako bi se dio sredstava za potrebe razvoja naselja Mirkovci osiguralo iz Programa za ruralni razvoj RH. Uz suradnju Grada, Agencije i udruga nastaju projekti koji čine razliku, pomažu lokalnoj zajednici u svladavanju prepreka koje se čine neprelazne, a Agencija će nastaviti raditi i osmišljavati projekte u budućem razdoblju koje otvara nove mogućnosti.

## 2.2. PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROJEKATA

Priprema i provedba razvojnih projekata najznačajnije su aktivnosti Agencije i predstavljaju važan instrument poticanja održivog gospodarskog razvoja grada. Razvojni projekti grada Vinkovaca pripremaju se i provode u uskoj suradnji s gradskim upravnim odjelima te ostalim dionicima relevantnim za tematiku projekta.

Osim što razvija i jača vlastite kapacitete u kontekstu pripreme i provedbe projekata, Agencija potiče i pomaže razvoj kapaciteta šire lokalne zajednice (grada, udruga, ustanova i dr.) za korištenje sredstava iz EU fondova kako bi se za brojne razvojne potrebe iz ovih izvora osiguralo što više sredstava.

Agencija osim projekata koje priprema i provodi u svom području djelovanja (poduzetništvo, razvoj ljudskih resursa i tržišta rada), partner je brojnim institucijama u vrlo različitim razvojnim područjima: obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita okoliša, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije i dr.

Agencija svojim partnerima i zainteresiranim korisnicima pruža pomoć kroz sve faze procesa upravljanja projektnim ciklusom (PCM):

- praćenje i informiranje korisnika o mogućnostima financiranja,

- uspostava i razvoj partnerstva,

- uspostava i jačanje prekogranične i međunarodne suradnje,

- priprema projektne dokumentacije,

- izrada stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na fondove EU,

- stručna podrška u pripremi projektne dokumentacije,

- edukacija  korisnika (EU fondovi, priprema i izrada projektne dokumentacije),

- provedba projekata.

### 2.2.1.  PRIJAVA PROJEKATA

Agencija je tijekom 2020. godine prijavila sljedeće projekte:

1.

Naziv projekta: 55. Vinkovačke jeseni

Program: Javni poziv za potpore TOP događanjima u 2020.

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: 1 mj

Ukupna vrijednost projekta: 600.000,00 kuna

Iznos potpore: 100%

2.

Naziv projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije Obrazovno -razvojnog centra Vinkovci

Program: Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  Grad Vinkovci, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.,

Trajanje projekta: 36 mj

Ukupna vrijednost projekta: 1.033.991,20 kn

Iznos potpore: 100%

3.

Naziv projekta: Projekt obnove sustava športskog poda u Školskoj sportskoj dvorani O.Š. Vladimira Nazora Vinkovci

Program: Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  O.Š. Vladimira Nazora Vinkovci

Trajanje projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 393.937,50 kn

Iznos potpore: 393.937,50 kn

4.

Naziv projekta: Ugradnja dizala u Osnovnoj školi „Antun Gustav Matoš“ Vinkovci

Program: Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna RH u 2020. godini na području RH

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: 12 mj

Ukupna vrijednost projekta: 100.000,00 kuna

Iznos potpore:

5.

Naziv projekta: Izgradnja rukometnog igrališta i vrtne sjenice i postavljanje dječjeg igrališta na k.č.br. 5043/1 k.o. Vinkovci II

Program: Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: 6 mj

Ukupna vrijednost projekta: 899.341,88 kn

Iznos potpore:

6.

Naziv projekta: Distance Teaching equipment

Program: CEI Extraordinary Call for Proposals 2020

Nositelj projekta: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić

Partneri:  /

Trajanje projekta: /

Ukupna vrijednost projekta: 37.032,00 €, 277.740 kn

Iznos potpore:

7.

Naziv projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima

Program: Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  Vukovarsko-srijemska županija

Trajanje projekta: 30 mj

Ukupna vrijednost projekta: 751.401,20 kn

Iznos potpore:

8.

Naziv projekta: STEM za sve

Program: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Nositelj projekta: Udruga Locus

Partneri:  Grad Vinkovci, VIA d.o.o., VVIT,  Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, O.Š. „Antun Gustav Matoš“ Vinkovci, O.Š. Ivana Gorana Kovačića Vinkovci

Trajanje projekta: /

Razdoblje provedbe: /

Ukupna vrijednost projekta: 2.999.784,27 kn

Iznos potpore:

9.

Naziv projekta: RADiTI

Program: „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Nositelj projekta: Udruga Locus

Partneri:  Grad Vinkovci, VIA d.o.o., Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vinkovci

Trajanje projekta: 24 mj

Ukupna vrijednost projekta: 1.998.259,50 kn

Iznos potpore:

10.

Naziv projekta: Uvođenje sustava javnih bicikala u grad Vinkovce

Program: Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 18 mj

Ukupna vrijednost projekta: 565.000,00 kn

Iznos potpore:

11.

Naziv projekta: Sedam gradova, jedan cilj

Program: Europa za građane – 2.1. Bratimljenje gradova

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: Općina Orašje, BiH, X okrug Budimpešta, Mađarska, Široki Brijeg, BiH, Ohrid; Makedonija, Kenzingen, Njemačka, Radeče, Slovenija

Trajanje projekta: 1 mj

Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 EUR, 150.000,00 kn

Iznos potpore:

12.

Naziv projekta: E – Music School

Program: CEI Extraordinary Call for Proposals 2020

Nositelj projekta: Glazbena škola J. Runjanina Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 8 mj

Ukupna vrijednost projekta: 40.000,00 EUR, 300.000,00 kn

Iznos potpore:

13.

Naziv projekta: Putujuća rapsodija

Program: Kreativna Europa

Nositelj projekta: Glazbena škola Petar Krančević, Sremska Mitrovica, Srbija

Partneri: Sirijum gradus ad pamassum, Sremska Mitrovica, Srbija, Glazbena škola Josipa Runjanina, Vinkovci, Glazbena škola Brezice, Brežice, Slovenija, Javna ustanova Osnovna Muzička škola Vojin Komadina, Zvornik, BiH

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 345.225,00 EUR , 2.589.187,50 kn

Iznos potpore: 289.905,00 EUR EU sufinanciranje

14.

Naziv projekta: Living Street

Program: EUKI – Living Street

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 60 dana

Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 EUR, 150.000,00 kn

Iznos potpore:

15.

Naziv projekta: Zdravi grad – Vinkovci

Program: Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 499.995,00 kn

16.

Naziv projekta: „Vrijeme užine V“

Program: „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.-2021.)“

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  7 škola s područja grada Vinkovaca

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 534.093,81 kn

17.

Naziv projekta: Zaželi-program zapošljavanja žena faza II

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020.

Zaželi - Program zapošljavanja žena

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  HZZ – Područni ured Vinkovci

Centar za socijalnu skrb

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 4.614.850,00 kn

Iznos potpore:

18.

Naziv projekta: Klikom do znanja

Program: CEI - Extraordinary Call for Proposals 2020

Nositelj projekta: OŠ A.G.Matoš Vinkovci

Partneri: /

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 39.571,00 €, 296.782,50 kn

Iznos potpore:

19.

Naziv projekta: Poučna staza Sopot

Program: Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2.“Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 12 mj

Ukupna vrijednost projekta: 739.375,10 kn

Iznos potpore: 739.375,10 kn

20.

Naziv projekta: Poučna staza Trbušanci

Program: Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2.“Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 7 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 742.204,50 kn

Iznos potpore: 742.204,50 kn

21.

Naziv projekta: Poučna staza Privlaka

Program: Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2.“Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

Nositelj projekta: Općina Privlaka

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 743.906,25 kn

Iznos potpore: 743.906,25 kn

Uz prethodno navedene projekte koji su prijavljeni u tijeku prošle godine, Agencija u 2021. godini planira prijaviti sljedeće projekte:

1.	Rukometno natjecanje „Aurelia Cibalae 2021.“, Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godini

2.	Nauči, Uoči, Reagiraj , Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice UP.04.2.1.11

3.	Uskladimo boje, Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu

4.	Za čisti okoliš, Natječaj „Svjetlo na zajedničkom putu“ - donacija

5.	STOP STRIP TIM, Poziv za prijavu malih projekata 2021.

6.	Inclusive jiu jitsu, ERASMUS Small-scale partnerships 2021.

7.	Najstariji grad u Europi na svom putu STEM budućnosti; VK STEM, Program „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, komponenta A

8.	Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu

9.	„Psihosocijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, pripadnika 109. brigade ZNG Vinkovci i članova njihovih obitelji“,

10.	Obnova i opremanje prostora za potrebe Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca

12.	lzgradnja višenamjenskog sportskog igrališta, k.č.br.486/1, k.o.Vinkovačko Novo Selo, Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini

13.	Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice

14.	Kultura u pokretu, Čitanjem do uključivog društva (UP.02.1.1.15)

15.	Unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Vinkovcima, Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (UP.02.2.2.16)

16.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima III, Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV (UP.03.2.1.06)

17.	Roditelji bez straha-podrška suvremenom roditeljstvu, Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu

18. Vrijeme užine VI, Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021.-2022.)

19. Nabava komunalne opreme, Javni poziv za neposredno sufinanciranje komunalne opreme

20. Nabava električnog automobila za Grad Vinkovce, Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

21. Pametna javna uprava, Sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

22. Osiguranje pješačkih prijelaza LED markerima, Sigurnost u prometu- sufinanciranje sanacije opasnih mjesta

### 2.2.2. PROJEKTI U PROVEDBI

Agencija će tijekom 2021. godine provoditi sljedeće projekte:

Naziv projekta: „Program zapošljavanja žena na području grada Vinkovci faza II“

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020. Zaželi - Program zapošljavanja žena faza II

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Razdoblje provedbe: 18.06.2020.- 18.12.2021.

Ukupna vrijednost projekta:  4.614.850,00  kuna

Iznos potpore:	 4.614.850,00  kuna

Naziv projekta: Izrada projektno – tehničke dokumentacije Obrazovno-razvojnog centra Vinkovci

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Nositelj projekta:  Grad Vinkovci

Partneri:  Vukovarsko – srijemska županija

Stručna pomoć: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Razdoblje provedbe: 7/2020 – 07/2023

Ukupna vrijednost projekta: 1.033.991,20 kuna

Iznos potpore: 887.892,52 kuna

Naziv projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  Vukovarsko-srijemska županija

Stručna pomoć: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.09.2020. – 01.03.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 751.401,20 kuna

Iznos potpore: 638.691,01 kuna

Naziv projekta: Postavljanje dječjeg igrališta na k.č.br. 265/3 k.o. Mirkovci

Program: Program ruralnog razvoja, tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Nositelj projekta:  Grad Vinkovci

Partneri:  -

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe: 21.10.2020. – 21.10.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 394.106,63 kuna

Iznos potpore: 354.695,96 kuna

Naziv projekta: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u nastavi u Vinkovcima II Program: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: Osnovne škole grada Vinkovaca, VIA d.o.o. Trajanje projekta: 48 mjeseci Razdoblje provedbe: 08/2017. – 07/2021. Ukupna vrijednost projekta: 5.798.630,40 kuna Iznos potpore: 5.334.739,97 kuna

Naziv projekta: Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica - Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima Program: Operativni program konkurentnost i kohezija, Poziv za sufinanciranje povećanja sigurnosti prometa i uklanjanje uskih grla koja sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog javnog prijevoza - Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica - Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o Trajanje projekta: 67 mjesec Razdoblje provedbe:1.06.2018. – 31.12.2023. Ukupna vrijednost projekta: 79.979.782,80 kuna Iznos potpore: 78.468.769,67 kuna

Naziv projekta: Authentic Gourmet Taste for Sustainable Socio-economic Development of Cross-border region – Pannonia Gourmet Program: 2nd Call for Proposals Interreg – IPA CBC programme Croatia-Serbia 2014-2020 Nositelj projekta: Univerzitet Educons Partneri: Grad Vinkovci, Turistička organizacija opštine Irig, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Trajanje projekta: 24 mjesec Razdoblje provedbe:15.12.2019. – 14.12.2021. Ukupna vrijednost projekta: 1.489.479,43 EUR/11.200.885,31 kuna Iznos potpore: 917.044, 49 EUR/ 6.877.833,68 kuna

Naziv projekta: Iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Program: Iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 2019. - 2021. Razdoblje provedbe: Ukupna vrijednost projekta: 2.202.948,00 kuna Iznos potpore: 1.872.505,80 kuna

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Vladimira Nazora“ na adresi I. K. Sakcinskog 46A, Vinkovci Program: Operativni program konkurentnost i kohezija, Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 22.02.2019. – 22.02.2021. Ukupna vrijednost projekta: 11.066.834,15 kuna Iznos potpore: 5.113.092,71 kuna

Naziv projekta: Energetska obnova javne zgrade – zgrade Arhiva na adresi Duga ulica 2, Vinkovci Program: Operativni program konkurentnost i kohezija, Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 19.02.2019. – 19.02.2021. Ukupna vrijednost projekta: 1.887.540,66 kuna Iznos potpore: 945.485,45 kuna

Naziv projekta: WiFi4EU Vinkovci Program: WiFi4EU (Call 2) Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 18 mjeseci Razdoblje provedbe: 22.07.2019. – 22.01.2021. Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 EUR Iznos potpore: 15.000,00 EUR

Naziv projekta: Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja – Park šuma Kanovci Javni poziv: Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2.“Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 12 mjeseci Razdoblje provedbe: 2020. – 2021. Ukupna vrijednost projekta: 743.259,00 kuna Iznos potpore: 743.259,00 kuna

Naziv projekta: Aktivni u starosti Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Nositelj projekta: Gradska udruga umirovljenika Grada Vinkovaca Partneri: Mladež Vinkovaca XO, Vinkovački plivački klub, Grad Vinkovci Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 05.10.2020. – 05.10.2022. Ukupna vrijednost projekta: 1.025.236,60 kuna Iznos potpore: 1.025.236,60 kuna

Naziv projekta: Nova zanimanja za novu tehnologiju Javni poziv: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III; Nositelj: Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih Partneri: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca, VIA d.o.o., Vinkovci, Razvojna agencija Vukovar, HZZ – područni ured Vinkovci, HZZ – Područni ured Vukovar Ukupno trajanje Projekta: 30 mjeseci Razdoblje provedbe: 03./2019. – 09./2021. Ukupna vrijednost projekta: 999.938,97 kuna

Naziv projekta: Stolni tenis je IN Javni poziv: Europski socijalni fond; OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.; Javni poziv: „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ Nositelj: Stolnoteniski klub Cibalia Vinkovci Partner: Grad Vinkovci Trajanje projekta: 24 mjeseca . Razdoblje provedbe: 29.03.2019.-29.03.2021 Ukupna vrijednost projekta: 968.314,06 HRK

Naziv projekta: Volim rukomet Javni poziv: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport Nositelj: Rukometni klub Spačva, Partneri : Grad Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 29.03.2019. – 29.02.2021. Ukupna vrijednost Projekta : 872.032,65 kuna Iznos potpore: 872.032,65 kuna

## 2.3. POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Malo i srednje poduzetništvo je ključni nositelj razvoja gospodarstva grada Vinkovaca. Stoga je važan fokus Agencije na razvoju politika i projekata usmjerenih na povećanje konkurentnosti gospodarstva grada u partnerstvu i suradnji s upravnim odjelima grada,  institucijama, ministarstvima, agencijama, poduzetnicima i dr. na svim razinama.

U tom smislu Agencija je već ostvarila dobru suradnju s brojnim ključnim institucijama, a nastojat će je dalje razvijati posebice s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo (HAMAG), Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Vukovarsko-srijemskom županijom i brojnim drugim partnerima koji djeluju u cilju stvaranja uvjeta za razvoj poduzetništva i to kroz slijedeće grupe aktivnosti:

- Razvoj poduzetničke klime

- Razvoj poduzetničke infrastrukture

- Promocija poduzetništva

- Potpora razvoju poduzetničkih projekata

- Obrazovanje za poduzetništvo

Agencija je tijekom 2020. godine pružala stručnu podršku u pripremi 2 projekta financiranih iz EU ili nacionalnih sredstava, vrijednih 233.195,88 kuna, a kojim se stvaraju uvjeti za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja u tvrtkama korisnicima programa.

Agencija je tijekom 2020. godine izradila 6 poslovnih planova za poduzetnike.

Tijekom 2020. godine Agencija je pripremila 3 projekta, ukupne vrijednosti 89.768,82 kuna, za poduzetnike u sklopu programa potpore poduzetništvu financiranih iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave odnosno Grada Vinkovaca i Vukovarsko – srijemske županije.

U nastavku dajemo pregled istih:

Naziv projekta: Ulaganje u novu opremu Javni poziv: Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu Nositelj: Glam Fairy, obrt kozmetičara Partneri : / Trajanje projekta: 12 mjeseca Ukupna vrijednost Projekta : 29.914,25 kuna

Naziv projekta: Nabava oprema za Atelier Javni poziv: Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu Nositelj: Atelier Ceramic Handmade Work With Love Partneri : / Trajanje projekta: 12 mjeseca Ukupna vrijednost Projekta : 29.959,54 kuna

Naziv projekta: Nabava oprema za Atelier Program: „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu Nositelj: Poduzeće COS d.o.o. Partneri : / Trajanje projekta: 12 mjeseca Ukupna vrijednost Projekta : 29.895,03 kuna

Naziv projekta: Ulaganje u strojeve i opremu Javni poziv: Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu Nositelj: Poduzeće COS d.o.o. Partneri : / Trajanje projekta: 12 mjeseca Ukupna vrijednost Projekta : 185.213,06 kuna

Naziv projekta: Nabava strojeva i opreme Javni poziv: „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu Nositelj: Modni atelier Musa Partneri : / Trajanje projekta: 12 mjeseca Ukupna vrijednost Projekta : 47.982,82 kuna

### 2.3.1.	Pomoć gospodarstvu povodom krize uzrokovane Covid – 19

### 16. ožujka 2020. godine kao odgovor na novonastalu situaciju s korona virusom odlukom Gradonačelnika je osnovan krizni tim „Pomoć gospodarstvu“.

### Voditelj tima je bio predstavnik VIA-e, te su sudionici bili predstavnici Grada Vinkovaca, Poduzetničkog inkubatora Vinkovci, Tehnološkog parka Vinkovci i VIA-e.

### Osnovni cilj je bio ponuditi informacije o mjerama pomoći gospodarstvenicima s područja Vinkovaca, te u suradnji s gospodarstvenicima sugerirati gradskoj upravi mjere koje je potrebno donijeti kako bi se olakšalo snalaženje u novonastaloj situaciji.

### Rezultati:

### -	Uspostavljena e-mail adresa gospodarstvo@viavinkovci.hr, kako bi se upiti zaprimali na jedinstvenoj mail adresi

### -	Suradnja u pripremi i objavi dva paketa mjera Grada Vinkovaca

### -	Objava članaka u novinama

### -	Odaslani informativni mailovi o aktualnim mjerama Vlade, HZZ-a, Hamag-Bicro, Grada Vinkovaca i sl. u šest navrata:

### •	25. ožujka 2020. – 865 gospodarstvenika

### •	25. ožujka 2020. – 833 gospodarstvenika

### •	06. travnja 2020. – 832 gospodarstvenika

### •	07. travnja 2020. – 832 gospodarstvenika

### •	07. travnja 2020. – 832 gospodarstvenika

### •	21. travnja 2020. – 794 gospodarstvenika

### -	Zaprimljeno 149 povratnih mailova s upitima i specifičnim pitanjima gospodarstvenika, te na sva pitanja odaslane upute i odgovori.

### Također, Agencija je tijekom 2020. godine pripremila zahtjeve za COVID 19 zajam u sklopu mjera Hamag Bicro-a za 10 poduzetnika kojima su temeljem navedenih prijava odobreni zajmovi u ukupnoj vrijednosti 2 milijuna kuna.

### Agencija sudjeluje u pilot projektu “Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija” – BOND. Projekti  razvoja mreže poduzetnika (PPI)  za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP utječe na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća, osobito onih koje nastaju kao tzv. «Start-up» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenjem novih tehnologija. Opći cilj projekta je pružanje profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-a u svim stupnjevima razvoja, prilagodila njihova potreba, te omogućila pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama. U 2020. Hamag Bicro započinje s provedbom projekta BOND 2, te mreži pristupa još 41 institucija iz cijele Hrvatske.  .

## 2.4.  RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I TRŽIŠTA RADA

Aktivnosti Agencije dijelom su usmjerene na područje razvoja ljudskih potencijala kao ključnog čimbenika razvoja grada. Kroz članstvo i aktivnu ulogu u radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije Agencija razvija suradnju i projekte usmjerene na povećanje zapošljavanja i zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba i mladih, povećanje samozapošljavanja i razvoj tržišta rada, kao i cjeloživotnog učenja i usavršavanja nezaposlenih osoba.

## 2.5.  PROMOTIVNE I OSTALE AKTIVNOSTI AGENCIJE

Tijekom 2020. godine djelatnici Agencije će nastaviti aktivno raditi na nadogradnji i poboljšanju vlastite web stranice Agencije www.viavinkovci.hr koju se nastoji održavati aktualnom, informativnom i edukativnom, te sadržajno prilagođenom potencijalnim korisnicima, partnerima i suradnicima, te potrebama vidljivosti EU projekata.

Također, nastojat će se što kvalitetnije obavještavati zainteresirane dionike o aktualnim natječajima, događanjima, edukacijama, radionicama i drugim događanjima na području Vinkovaca, većinom preko službene stranice na društvenim mrežama, ali i člancima u tiskanim medijima.

Agencija je u svibnju 2020. godine organizirala online ''Dane EU projekata'' gdje će svoje sugrađane informirati o nadolazećim pozivima i planiranim budućim projektima na području grada Vinkovaca.