PLAN RADA

AGENCIJE ZA RAZVOJ I INVESTICIJE GRADA VINKOVACA VIA d.o.o.

U 2022. GODINI

Vinkovci, prosinac 2021. godine

Sadržaj

1. Uvod…………………………………………………………………………………………

1.1. Opći podaci ……………………………………………………………………………

1.2. Podaci o registraciji……………………………………………………………………

1.3. Misija…………………………………………………………………………………

1.4. Vizija………………………………………………………………………………………

1.5. Organizacija i ustrojstvo Agencije……………………………………………………

2. Područja djelovanja Agencije …………………………………………………………

2.1. Strateško planiranje……………………………………………………………………

2.1.1. ITU mehanizam ……………………………………………………………………

2.1.2. Dodatak broj 2. Razvojnom sporazumu za područje slavonije, baranje i srijema…….

### 2.1.3. Projekti značajni za život lokalne zajednice i smanjivanje socijalne isključenosti……

## 2.2. Priprema i provedba razvojnih projekata …………………………………………………

2.2.1.  Prijava projekata ……………………………………………………………………

### 2.2.2. Projekti u provedbi …………………………………………………………………

## 2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva ………………………………………

## 2.4. Razvoj ljudskih resursa i tržišta rada

## 2.5. Promotivne i ostale aktivnosti Agencije …………………………………………………

3. Plan financijskog poslovanja agencije u 2021. godini ………………………………………

1. UVOD

U kolovozu 2013. godine Grad Vinkovci osnovao je Agenciju za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. (u nastavku: Agencija). Osnivanje Agencije usklađeno je s ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, te otvaranja mogućnosti korištenja sredstava iz europskih fondova koji predstavljaju fokus rada i najvažniji izvori financiranja razvojnih projekta Agencije, odnosno Grada Vinkovaca.

Dinamika otvaranja poziva i natječaja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. , ali i drugih EU programa gdje je RH stavljeno na raspolaganje ukupno 10,676 milijardi eura u ovoj financijskoj perspektivi, snažno utječe i određuje rad Agencije. Agencija je dio sustava korištenja sredstava EU fondova uglavnom na razini korisnika ili partnera. 2021. godina je prijelazno razdoblje.

Dana 11. ožujka 2020. godine Republika Hrvatska donijela je Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Pandemija COVID-19 imala je značajan utjecaj na kulturni, društveni i gospodarski život Republike Hrvatske, te tako i na pripremu i provedbu svih projekata sufinanciranih sredstvima EU.

Slijedom navedenoga Vlada Republike Hrvatske usvojila je izmijene operativnih programa kako bi se osigurala sredstva za svladavanje posljedica bolesti COVID-19. Spomenutim izmjenama revidirana je alokacija koja je bila predviđena za Pozive, te su prilagođene i ciljne vrijednosti pojedinih projektnih poziva odnosno sredstva koja su bila predviđena za pojedine Pozive preusmjerena su na financiranje aktivnosti u sektoru zdravstva i poduzetništva.

Osim navedenog donesene su mjere Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije namijenjene zaštiti korisnika EU sredstava, a odnose se na korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativne programe Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali kako bi se neometano nastavila provedba svih ugovorenih projekata. Jedna od mjera bila je i  „Bezuvjetno produljenje trajanja projekta i produžavanje povrata sredstava za 90 dana za projekte s rokom završetka ili rokom dospijeća povrata sredstava u ožujku, travnju i svibnju“, te mjera kojom se za oko 2 mjeseca ubrzava dotok sredstava EU fondova prema korisnicima, što povećava njihovu likvidnost i potiče na nastavak provedbe projekata tako što će im biti isplaćeno 75%  od potraživanih sredstava po svakom zahtjevu, a preostalih 25% nakon potvrde prihvatljivosti cjelokupnog potraživanog iznosa.

Međutim, u 2020. godini pandemija je značajan trag ostavila na rad svih lokalnih i regionalnih dionika koji su svoje napore te stručna znanja ulagali u pripremu i provedbu projektnih prijedloga od velikog značaja za unaprjeđivanje gospodarstava njihove lokalne ili regionalne samouprave. Unatoč razmjerima izazova koji je ugrozio slobodu kretanja, gospodarsku aktivnost i radna mjesta diljem Europske unije, aktivnosti u provedbi projekata financiranih putem europskih izvora financiranja bile su izvršavane u skladu s potpisanim Ugovorima. Određene prilagodbe su postojale prvenstveno u provedbi društveno-socijalnih projekata u smislu online održavanja početnih i završnih konferencija, edukacija, edukativnih radionica. Bile su smanjene terenske aktivnosti, studijska putovanja, te takav vid razmjene iskustava i znanja.

Također, na prijavu projektnih prijedloga i realizaciju pripremljenih ideja izravno je utjecao smanjeni broj relevantnih Javnih poziva tijekom 2020. godine i 2021. godine što je bila direktna posljedica pandemije, ali i završetka Višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020.

1.1. OPĆI PODACI

Naziv:		            Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Sjedište: Istarska 3, 32100 Vinkovci

Tel: 			+385 32 340-030

e-mail: 		info@viavinkovci.hr

web:			www.viavinkovci.hr

Matični broj:		030135500

OIB:		            64286685872

Poslovna banka:	Croatia banka d.d.

Žiro-račun: 		HR9224850031100298829

## 1.2. PODACI O REGISTRACIJI

Agencija je registrirana u Trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem 030135500 u obliku društva s ograničenom odgovornošću. Agencija je osnovana temeljem Izjave o osnivanju d.o.o. od 08. srpnja 2013. godine.

Skupštinu Agencije čini Gradonačelnik Grada Vinkovaca.

Agenciju pojedinačno i samostalno zastupa direktorica Danijela Slipčević, mag.oec.

## 1.3. MISIJA

Agencija je osnovana i djeluje u cilju održivog razvoja grada Vinkovaca, a osnovna misija Agencije je biti potpora razvojnim inicijativama, te u suradnji sa gradskim odjelima, tvrtkama, ustanovama i širom lokalnom zajednicom Vinkovaca stvoriti platformu za razvoj grada Vinkovaca.

Agencija nastoji biti ključni nositelj razvoja na lokalnoj razini, te vodeći partner u području EU fondova, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, razvoja ljudskih resursa, promocije Vinkovaca i privlačenja investicija.

## 1.4. VIZIJA

Vizija Agencije je da bude dinamična, fleksibilna, inovativna potporna institucija orijentirana na održiv razvoj Vinkovaca kao grad visokog životnog standarda, snažnog poduzetništva i očuvanog okoliša, te prepoznatljivo kulturno i turističko središte. Agencija svoju viziju ostvaruje uskom suradnjom sa brojnim partnerima i korisnicima, te usavršavanjem i edukacijom djelatnika Agencije, tvrtki i ustanova u vlasništvu grada jer je upravo ljudski kapital preduvjet dugoročnog razvoja.

## 1.5. ORGANIZACIJA I USTROJSTVO AGENCIJE

- Agencijom upravlja Skupština društva – gradonačelnik Grada Vinkovaca. Uprava društva ima jednog člana – direktoricu koja samostalno predstavlja i zastupa Agenciju.

Agencija je na dan 31.12.2021. godine zapošljavala 15 djelatnika na neodređeno puno radno vrijeme.

Ustroj i djelovanje Agencije definirano je temeljnim aktima Agencije kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, radna mjesta s opisom poslova, ovlastima i odgovornostima djelatnika.

U cilju što učinkovitijeg djelovanja, razvoja aktivnosti Agencije i snažnijeg doprinosa razvoju Vinkovaca Agencija kontinuirano ulaže u razvoj znanja i vještina djelatnika kroz formalno i neformalno obrazovanje, odnosno poslijediplomske studije, stručne seminare, radionice, konferencije i dr.

Stručni i kvalitetni ljudski resursi osnova su za dugoročni razvoj same Agencije pa se stoga snažno i kontinuirano ulaže u razvoj znanja i vještina djelatnika kroz formalno i neformalno obrazovanje, stručne seminare, radionice, konferencije i dr.

Nažalost, zbog epidemije COVID – 19, broj edukacija i/ili radionica na kojima su sudjelovali djelatnici Agencije znatno je manji nego prijašnjih godina.

# 2. PODRUČJA DJELOVANJA AGENCIJE

Područje djelovanja Agencije su:

- strateško planiranje

- priprema i provedba razvojnih projekata

- poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

- razvoj ljudskih resursa i tržišta rada

- PROMOTIVNE I OSTALE AKTIVNOSTI AGENCIJE

## 2.1. STRATEŠKO PLANIRANJE

Sukladno članku 30. Zakona o regionalnom razvoju RH  (NN 147/14, 123/17, 118/18, na snazi od 01.01.2019. godine) lokalnim razvojnim agencijama koje su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja lokalnog razvoja, definiraju se poslovi od općeg gospodarskog interesa:

- koordiniraju izradu lokalnih razvojnih strategija;

- koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu lokalnih razvojnih strategija;

- prate provedbu lokalnih razvojnih strategija;

- potiču pripremu razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave;

- sudjeluju u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja planskog područja;

- surađuju s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi

- stvaranja i provedbe zajedničkih projekata,

- sudjeluju u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave,

- obavljaju i druge poslove sukladno zakonu i druge poslove za koje su registrirane.

### 2.1.1. ITU MEHANIZAM

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nadležno za provedbu mjera održivog urbanog razvoja, putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja omogućuje korištenje EU sredstava iz različitih fondova i ulaganje tih sredstava u integrirane projekte kako bi se ojačala uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Nastavno na Odluku kojom se grad Vinkovci s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih u financijskom razdoblju 2021.-2027. od 19.veljače 2019. godine, Grad Vinkovci su u srpnju 2021. godine  na temelju odredbi EU regulative i trenutno važećeg nacionalnog zakonodavstva Republike Hrvatske u novom financijskom razdoblju 2021. - 2027. planirani za korištenje ITU mehanizma kao veće urbano središte. U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma imat će 22 grada koji su sukladno zakonodavnom okviru gradovi središta urbanih aglomeracija, gradovi središta većih urbanih područja i gradovi središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija.

29. rujna 2021. godine potpisan je Sporazum o suradnji ma izradi i provedbi Strategije razvoja urbanoga područja Vinkovci. Potpisnici su gradonačelnik Grada Vinkovaca, gradonačelnik Grada Otoka te načelnici općina Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci. Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbanoga područja Vinkovci za financijsko razdoblje 2021.-2027. sklopljen je u cilju definiranja uloga i odgovornosti čelnika gradova i općina, potpisnika sporazuma, u procesu izrade i provedbe Strategije razvoja urbanoga područja Vinkovci (SRUP Vinkovci) sukladno zakonodavnom okviru, a i u cilju definiranja zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja Vinkovci, zajedničkih pravaca djelovanja te provedbe zajedničkih projekata urbanoga područja.

05. listopada 2021. godine Grad Vinkovci je donio Odluku o osnivanju Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vinkovci kao tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe Strategije.

22 prosinca 2021. godine Gradsko vijeće Grada Vinkovaca donijelo je  Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća urbanog područja Vinkovci , a osnovano je kao savjetodavno tijelo s ciljem sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja urbanog područja Vinkovaca u financijskom razdoblju 2021.-2027. godine, utvrđivanja prioriteta razvoja urbanog područja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja. Sve jedinice lokalne samouprave koje ulaze u sastav urbanog područja Vinkovci imaju svoje predstavnike u Partnerskom vijeću urbanog područja Vinkovci.

Agencija je kasnijom odlukom imenovala direktoricu Danijelu Slipčević za članicu Partnerskog vijeća.

### 2.1.3. DODATAK BROJ 2. RAZVOJNOM SPORAZUMU ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

05. listopada 2020. godine na XI. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, u Našicama, potpisan je novi sporazum koji nosi naziv “Dodatak broj 2. Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema”  – kao svojevrsni aneks na temeljni razvojni dokument koji ukupno iznosi blizu 10,7 milijardi kuna, a obuhvaća 38 novih razvojnih i strateških projekata sufinanciranih iz fondova EU-a. U dodatak razvojnog sporazuma uključena su i dva projekta Grada Vinkovaca: „Obrazovno-razvojni centar“ i „Suvremeni energetsko učinkovit sustava grijanja u gradu Vinkovcima“. „Obrazovno-razvojni centar“ projekt je procijenjene ukupne vrijednosti 7.697.922,89 eura, a obuhvaća radove rekonstrukcije  tzv. „Mađarske škole“.

Projekt „Suvremeni energetsko učinkovit sustava grijanja u gradu Vinkovcima“ ukupne procijenjene vrijednosti 4.778.021,10 eura obuhvaća izgradnju jedne nove i modernizaciju pet postojećih kotlovnica i pripadajućih toplovoda.

Realizacijom projekta će se smanjiti toplinski gubitci, te emisije CO2, smanjiti troškovi grijanja i troškovi održavanja, te samim time i poboljšati kvaliteta života stanovnika Grada.

Realizacija ova dva razvojna projekta korak su naprijed u strateškoj viziji razvoja Grada čime će se doprinijeti poboljšanju životnog standarda građana.

Dva projekta „Transportno logistički centar Vukovarsko-srijemske županije“ i „Izgradnja regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj“ također obuhvaćena razvojnim sporazumom, realizirati će se na području Grada Vinkovaca u suradnji Županije i Grada, te Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije i Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

### 2.1.4. PROJEKTI ZNAČAJNI ZA ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE I SMANJIVANJE SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI

U cilju međusobnog informiranja, usklađivanja i umrežavanja aktivnosti, te razvoja projekata  Agencija je sudjelovala na nizu sastanaka na županijskoj i gradskoj razini.

Predstavnici Agencije sudjelovali su na Koordinacijskim sastancima razvojnih dionika Vukovarsko-srijemske županije u organizaciji Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije u cilju međusobnog informiranja i koordiniranog razvoja.

Tijekom 2021. godine djelatnici Agencije su nastavili sudjelovati u radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko – srijemske županije s ciljem dodatnog povezivanja i suradnje s dionicima na tržištu rada VSŽ u provedbi aktivnosti i projekata razvoja učinkovitih ljudskih potencijala i povećanja zapošljavanja na području grada Vinkovaca.

U 2021. godini Agencija je i dalje aktivno komunicirala s predstavnicima Lokalne akcijske grupe LAG-a Srijem kako bi se dio sredstava za potrebe razvoja naselja Mirkovci osiguralo iz Programa za ruralni razvoj RH.

## 2.2. PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROJEKATA

Priprema i provedba razvojnih projekata najznačajnije su aktivnosti Agencije i predstavljaju važan instrument poticanja održivog gospodarskog razvoja grada. Razvojni projekti grada Vinkovaca pripremaju se i provode u uskoj suradnji s gradskim upravnim odjelima te ostalim dionicima relevantnim za tematiku projekta.

Osim što razvija i jača vlastite kapacitete u kontekstu pripreme i provedbe projekata, Agencija potiče i pomaže razvoj kapaciteta šire lokalne zajednice (grada, udruga, ustanova i dr.) za korištenje sredstava iz EU fondova kako bi se za brojne razvojne potrebe iz ovih izvora osiguralo što više sredstava.

Agencija osim projekata koje priprema i provodi u svom području djelovanja (poduzetništvo, razvoj ljudskih resursa i tržišta rada), partner je brojnim institucijama u vrlo različitim razvojnim područjima: obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita okoliša, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije i dr.

Agencija svojim partnerima i zainteresiranim korisnicima pruža pomoć kroz sve faze procesa upravljanja projektnim ciklusom (PCM):

- praćenje i informiranje korisnika o mogućnostima financiranja,

- uspostava i razvoj partnerstva,

- uspostava i jačanje prekogranične i međunarodne suradnje,

- priprema projektne dokumentacije,

- izrada stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na fondove EU,

- stručna podrška u pripremi projektne dokumentacije,

- edukacija  korisnika (EU fondovi, priprema i izrada projektne dokumentacije),

- provedba projekata.

### 2.2.1.  PRIJAVA PROJEKATA

Agencija je tijekom 2021. godine prijavila sljedeće projekte:

1.

Naziv projekta: Rukometno natjecanje „Aurelia Cibalae 2021.“

Program: Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godini

Nositelj projekta: Rukometni klub Spačva Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: 27.-29.08.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn

Iznos potpore: 120.000,00 kn

2.

Naziv projekta: Nauči, Uoči, Reagiraj

Program: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice UP.04.2.1.11

Nositelj projekta: Društvo Naša djeca Vinkovci

Partneri:  Grad Vinkovci, Udruga Mladi protiv gladi, Udruga Klupko, Stolnoteniski klub Cibalia Vinkovci

Trajanje projekta: 36 mj

Ukupna vrijednost projekta: 475.749,47 kn

Iznos potpore: 100%

3.

Naziv projekta: Uskladimo boje

Program: Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu

Nositelj projekta: Društvo Naša djeca Vinkovci

Partneri:  Grad Vinkovci

Trajanje projekta: 9 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 71.479,13 kn

Iznos potpore: 50.000,00 kn

4.

Naziv projekta: Za čisti okoliš

Program: Natječaj „Svjetlo na zajedničkom putu“ - donacija

Nositelj projekta: Športsko ribolovno društvo „Jezera Banja“

Partneri:  /

Trajanje projekta: 10 mj

Ukupna vrijednost projekta: 35.000,00 kuna

Iznos potpore:

5.

Naziv projekta: STOP STRIP TIM

Program: Poziv za prijavu malih projekata 2021.

Nositelj projekta: Društvo Naša djeca Vinkovci

Partneri:  Dječji dom Sv.Ana Vinkovci i Dječje gradsko vijeće

Trajanje projekta: 8 mj

Ukupna vrijednost projekta: 110907,84 kn

Iznos potpore:

6.

Naziv projekta: Inclusive jiu jitsu

Program: ERASMUS Small-scale partnerships 2021.

Nositelj projekta: Ju jitsu klub „Vinkovačke rode“

Partneri:  Budaorsi Brazil Jiu jitsu es Judo Integralt Kuzdosport Egyesulet, Mađarska i Dragon's Den Fight Club, Poljska

Trajanje projekta: 12 mj

Ukupna vrijednost projekta: 110.907,84 kn

Iznos potpore:

7.

Naziv projekta: Najstariji grad u Europi na svom putu STEM budućnosti; VK STEM

Program: Program „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, komponenta A

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: OŠ Antun Gustav Matoš Vinkovci, OŠ Bartola Kašića, OŠ Josipa Kozarca, Vinkovci, OŠ Ivana Gorana Kovačića, OŠ Vladimira Nazora, OŠ Ivana Mažuranića

OŠ Nikole Tesle, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., Menstad Ungdomsskole, Norveška, Apenhet AS, Norveška, Glazbena škola Josipa Runjanina

Trajanje projekta: 18 mj

Ukupna vrijednost projekta: 7.356.148,61 kn

Iznos potpore:

8.

Naziv projekta: Festival pijanizma piu mosso

Program: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu Nositelj projekta: Kulturni centar Vinkovci

Partneri:  /

Trajanje projekta: 1 mj

Razdoblje provedbe: /

Ukupna vrijednost projekta: 121.643,00 kn

Iznos potpore:

9.

Naziv projekta: Jazz festival u Vinkovcima

Program: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu

Nositelj projekta: Kulturni centar Vinkovci

Partneri:

Trajanje projekta: 3 dana

Ukupna vrijednost projekta: 105.925,00 kn

Iznos potpore:

10.

Naziv projekta: Majstorski seminari i radionice za klavir

Program: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu Nositelj projekta: Kulturni centar Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 12 mj

Ukupna vrijednost projekta: 611.024,00 kn

Iznos potpore:

11.

Naziv projekta: Međunarodno natjecanje za mlade violiniste „Franjo Krežma“ Vinkovci 2022. godine

Program: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu

Nositelj projekta: Kulturni centar Vinkovci

Partneri:

Trajanje projekta: 6 mj

Ukupna vrijednost projekta: 321.423,26 kn

Iznos potpore: 20.000,00 kn

12.

Naziv projekta: retroPerspektiva

Program: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu

Nositelj projekta: Udruga retroPERSPEKTIVA

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 6 mj

Ukupna vrijednost projekta: 138.800,00 kn

Iznos potpore: 20.000,00 kn

13.

Naziv projekta: GlazBus

Program: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu

Nositelj projekta: Glazbena škola Petar Krančević, Sremska Mitrovica, Srbija

Partneri: Glazbena škola Josipa Runjanina, Vinkovci

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 52.000,00 kn

Iznos potpore:

14.

Naziv projekta: Obnova i opremanje prostora za potrebe Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca

Program: /

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 2 mj

Ukupna vrijednost projekta: 612.986,58 kn

Iznos potpore: 300.000,00 kn

15.

Naziv projekta: lzgradnja višenamjenskog sportskog igrališta, k.č.br.486/1, k.o.Vinkovačko Novo Selo

Program: Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 8 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 736.711,33 kn

16.

Naziv projekta: Prijateljstvo bez granica

Program: Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  Vlada Brčko distrikta BiH – Odjel za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH

Trajanje projekta: 4 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 328.048,41 kn

17.

Naziv projekta: Kultura u pokretu

Program: Čitanjem do uključivog društva (UP.02.1.1.15)

Nositelj projekta: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Partneri:  Vukovarsko-srijemska županija (Upravni odjel za obrazovanje i kulturu)

Grad Vinkovci (Upravni odjel za kulturu i turizam

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 3.990.725,63 kn

Iznos potpore:

18.

Naziv projekta: Unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Vinkovcima

Program: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (UP.02.2.2.16)

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: Dječji vrtić Vinkovci

Trajanje projekta: 20 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 2.536.334,00 kn

Iznos potpore:

19.

Naziv projekta: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima III

Program: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV (UP.03.2.1.06)

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: Osnovna škola "Antun Gustav Matoš" , Osnovna škola Bartola Kašića

Osnovna škola Josipa Kozarca, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Osnovna škola Vladimira Nazora, Osnovna škola Ivana Mažuranića, Osnovna škola Nikole Tesle, Glazbena škola Josipa Runjanina, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Trajanje projekta: 12 mj

Ukupna vrijednost projekta: 1.676.166,60 kn

Iznos potpore:

20.

Naziv projekta: EGL Vinkovci

Program: “Europe Goes Local” suporting youth work at the Municipal level/ Otvoreni poziv za gradove za sudjelovanje u projektu Europe Goes Local

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 226.035,00 kn

Iznos potpore:

21.

Naziv projekta: Osnaživanjem partnerstva i znanja razlika je manja

Program: Otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga

Nositelj projekta: Udruga Mladi protiv gladi Vinkovci

Partneri: udruga Naša djeca, udruga Klupko i Grad Vinkovci

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 499.280,00 kn

Iznos potpore: 100 %

22.

Naziv projekta: Roditelji bez straha-podrška suvremenom roditeljstvu

Program: Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu

Nositelj projekta: Udruga Agape-Bezuvjetna ljubav

Partneri: Grad Vinkovci, CZSS Vinkovci

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 60.000,00 kn

Iznos potpore:

23.

Naziv projekta: Vrijeme užine VI

Program: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021.-2022.)

Nositelj projekta: Grad Vinkovci,

Partneri: 7 osnovnih škola sa područja grada Vinkovaca

Trajanje projekta: 10 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 713.595,41 kn

Iznos potpore: 100%

24.

Naziv projekta: Hrvatske tradicijske frizure-jačanje nacionalnog identiteta očuvanjem kulturne baštine

Program: Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021.godinu

Nositelj projekta: KC „Gatalinka“

Partneri: Hrvatski centar za kulturu, naobrazbu i politiku Beč

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 79.005,00 kuna

Iznos potpore:

25.

Naziv projekta: Nabava komunalne opreme

Program: Javni poziv za neposredno sufinanciranje komunalne opreme

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: /

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 971.687,25 kn

Iznos potpore:

26.

Naziv projekta: Nabava električnog automobila za Grad Vinkovce

Program: Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: /

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 249.980,81 kn

Iznos potpore:

27.

Naziv projekta: Pametna javna uprava

Program: Sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: /

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 310.853,50 kuna

Iznos potpore:

28.

Naziv projekta: Promjena poslovnog modela

Program: Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca

Nositelj projekta: Obrt Jukić

Partneri: /

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 40.000,00 kuna

Iznos potpore:

29.

Naziv projekta: Osiguranje pješačkih prijelaza LED markerima

Program: Sigurnost u prometu- sufinanciranje sanacije opasnih mjesta

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: /

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 247.500,00 kn

Iznos potpore: 173.250,00 kn

Uz prethodno navedene projekte koji su prijavljeni u tijeku prošle godine, Agencija u 2022. godini planira prijaviti sljedeće projekte:

1.	Energetska obnova gradskog kazališta Joze Ivakića, Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

2.	Vrijeme užine VII, Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. god. 2022/2023.)

3. 	Kuća mira , Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu ulaganja u zajednicu

4.	Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022.godini

5.	Uskladimo boje 2, Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022.godinu

6.	Pametna javna uprava, Sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

7.	Poticanje odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

8.	Sunčana strana grada, Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

9.	Uređenje odvojka ulice Dragutina Žanića Karle, Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022.

10.	Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u 2022.

11.	Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u 2022.

12.	Uklanjanje divljih odlagališta u ulici Petra Zrinskog, Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

13.	Zelene oaze grada Vinkovaca, Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata

14.	Ulaganje u svrhu razvoja novih proizvoda, Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu

15.	Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta za 2022. godinu

16.	2. Javni natječaj za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021.-2023. godinu -MJERA 1 - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

17.	Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

18.	 „Program zapošljavanja žena na području grada Vinkovaca 3“, “ UP.02.1.1.16 „Zaželi – program zapošljavanja žena faza III“

19.	Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića „Naša radost“ u gradu Vinkovci, Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“

20.	Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića „Stribor“ u gradu Vinkovci, Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“

21.	Izgradnja i opremanje novoga područnog dječjeg vrtića „Mali princ“ s kuhinjom u gradu Vinkovci, Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“

22.	Sanacija opasnih mjesta 2022., Sufinanciranje radova na sanaciji opasnih mjesta

23.	Izgradnja višenamjenskog sportskog igrališta (rukomet, mali nogomet i odbojka), Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2022. godini

24. 	Program ulaganja u zajednicu

25.	Izgradnja vježbališta i boćališta u naselju Mirkovci , 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LAG SRIJEM

26.	PannEx Reload, Restricted Call for submission of Concept notes-Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020

27.	Park za vježbanje, Natječaj za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za opremanje parkova za vježbanje na otvorenom

28.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2022/23, Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V (UP.03.2.1.07)

29.	Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini

30.	Adaptacija zgrade Gradske tržnice Vinkovci, Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema

31.	Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini

32.	Aktivno starenje, Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2022. godinu

33.	57. Vinkovačke jeseni, Poziv za iskaz interesa za provedbu marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja u 2022. godini

34.	Hrvatska pliva, Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2022. godini

35.	Sajam gospodarstva, tradicijskih obrta i rukotvorina – Slavonski sokak, Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

### 2.2.2. PROJEKTI U PROVEDBI

Agencija će tijekom 2022. godine provoditi sljedeće projekte:

Naziv projekta: Aktivni u starosti

Program: Europski socijalni fond; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Gradska udruga umirovljenika grada Vinkovaca

Partneri: Grad Vinkovci, Mladež XO, Vinkovački plivački klub

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Razdoblje provedbe: 05.10.2020. – 05.10.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.025.236,60 kuna

Iznos potpore: 1.025.236,60 kuna

Naziv projekta: Uskladimo boje

Program: Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

Nositelj projekta: Društvo Naša djeca Vinkovci

Partneri: Grad Vinkovci

Trajanje projekta: 9 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.09.2021.-31.05.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 71.479,13 kn

Iznos potpore: 50.000,00 kn

Naziv projekta: Izrada projektno – tehničke dokumentacije Obrazovno-razvojnog centra Vinkovci

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Nositelj projekta:  Grad Vinkovci

Partneri:  Vukovarsko – srijemska županija

Stručna pomoć: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Razdoblje provedbe: 7/2020 – 07/2023

Ukupna vrijednost projekta: 1.033.991,20 kuna

Iznos potpore: 887.892,52 kuna

Naziv projekta: Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica - Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima Program: Operativni program konkurentnost i kohezija, Poziv za sufinanciranje povećanja sigurnosti prometa i uklanjanje uskih grla koja sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog javnog prijevoza - Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica - Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o Trajanje projekta: 67 mjesec Razdoblje provedbe:1.06.2018. – 31.12.2023. Ukupna vrijednost projekta: 79.979.782,80 kuna Iznos potpore: 78.468.769,67 kuna

Naziv projekta: Poučna staza Trbušanci

Program: Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2.“Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: /

Trajanje projekta:

Razdoblje provedbe:

Ukupna vrijednost projekta: 742.204,50 hrk

Iznos potpore: 100%

Naziv projekta: Poučna staza Sopot

Program: Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2.“Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: /

Trajanje projekta:

Razdoblje provedbe:

Ukupna vrijednost projekta: 739.375,10 hrk

Iznos potpore: 100%

Naziv projekta: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u nastavi u Vinkovcima III Program: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: Osnovna škola "Antun Gustav Matoš" , Osnovna škola Bartola Kašića , Osnovna škola Josipa Kozarca , Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića , Osnovna škola Vladimira Nazora , Osnovna škola Ivana Mažuranića , Osnovna škola Nikole Tesle , Glazbena škola Josipa Runjanina , Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Trajanje projekta: 12 mjeseci Razdoblje provedbe: 08/2021 – 08/2022 Ukupna vrijednost projekta: 1.676.166,60 HRK Iznos potpore: 1.396.805,50 HRK (90%)

Naziv projekta: Vrijeme užine VI Program: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021.-2022.) Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: 7 osnovnih škola na području grada Vinkovaca Trajanje projekta:10 mjeseci Razdoblje provedbe: 06.09.2021.-17.06.2022. Ukupna vrijednost projekta: 713.595,41 kn Iznos potpore: 85% potpora EU, 15% Državni proračun; 100% financiranje

Naziv projekta: Roditelji bez straha-podrška suvremenom roditeljstvu

Program: Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu

Nositelj projekta: Udruga Agape

Partneri:  Grad Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe:1.9.2021.-31.08.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 94.438,82 kn

Iznos potpore: 60.000,00 kn

Naziv projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: Vukovarsko-srijemska županija Trajanje projekta: 30 mjeseci Razdoblje provedbe: 01.09.2020. – 01.03.2023. Ukupna vrijednost projekta: 751.401,20 kuna Iznos potpore: 638.691,01 kuna

Naziv projekta: Uvođenje sustava javnih bicikala u grad Vinkovce Program: Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020. Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: / Trajanje projekta: 18 mjeseci Razdoblje provedbe: 04.01.2021. – 04.07.2022. Ukupna vrijednost projekta: 565.000,00 kn Iznos potpore: 226.000,00 kn

Naziv projekta: Aktivni u starosti Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Nositelj projekta: Gradska udruga umirovljenika Grada Vinkovaca Partneri: Mladež Vinkovaca XO, Vinkovački plivački klub, Grad Vinkovci Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 05.10.2020. – 05.10.2022. Ukupna vrijednost projekta: 1.025.236,60 kuna Iznos potpore: 1.025.236,60 kuna

## 2.3. POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Malo i srednje poduzetništvo je ključni nositelj razvoja gospodarstva grada Vinkovaca. Stoga je važan fokus Agencije na razvoju politika i projekata usmjerenih na povećanje konkurentnosti gospodarstva grada u partnerstvu i suradnji s upravnim odjelima grada,  institucijama, ministarstvima, agencijama, poduzetnicima i dr. na svim razinama.

U tom smislu Agencija je već ostvarila dobru suradnju s brojnim ključnim institucijama, a nastojat će je dalje razvijati posebice s Ministarstvom poduzetništva i obrta, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo (HAMAG), Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Vukovarsko-srijemskom županijom i brojnim drugim partnerima koji djeluju u cilju stvaranja uvjeta za razvoj poduzetništva i to kroz slijedeće grupe aktivnosti:

	Razvoj poduzetničke klime

	Razvoj poduzetničke infrastrukture

	Promocija poduzetništva

	Potpora razvoju poduzetničkih projekata

	Obrazovanje za poduzetništvo

INFO CENTAR za poduzetnike koji je pokrenut u okviru projekta Unapređenje poduzetničkog okruženja poduzetnicima s područja grada Vinkovaca i drugim zainteresiranim ulagačima trajno pruža besplatne usluge individualnog poslovnog savjetovanja:

-	informiranje poduzetnika i dr. zainteresiranih za poduzetništvo,

-	poslovno savjetovanje prilikom pokretanja tvrtke,

-	poslovno planiranje,

-	usluge izrade poslovnog plana i investicijskih studija,

-	informiranje, savjetovanje i pomoć u pripremi EU projekata.

Djelatnici agencije su tijekom 2021. godine pružali stručnu podršku u provedbi projekata poduzetnika, pripremili su prijave za 10 poduzetnika u vrijednosti oko 390 tisuća kuna, napisali poslovne planove i prijave za Hamag Bicro zajmove u vrijednosti 376.725 kuna, pomagali budućim poduzetnicima pri prijavi za potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te su savjetovali poduzetnike i informirali ih o mogućnostima novih nadolazećih Javnih poziva.

Agencija sudjeluje u pilot projektu “Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija” – BOND 2. Projekti  razvoja mreže poduzetnika (PPI)  za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP utječe na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća, osobito onih koje nastaju kao tzv. «Start-up» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenjem novih tehnologija. Opći cilj projekta je pružanje profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-a u svim stupnjevima razvoja, prilagodila njihova potreba, te omogućila pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama. Kako su se u 2021. djelomično smanjila ograničenja uzrokovana virusom COVID-19 pokrenule su se i radionice u sklopu projekta. Djelatnici Agencije su sudjelovali na radionici „Implementacija standardizirane usluge savjetovanja poduzetnika početnika“ te na info radionici „Financijske potpore za poduzetnike iz EU i ostalih izvora do 2030. godine“.

## 2.4.  RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I TRŽIŠTA RADA

Aktivnosti Agencije dijelom su usmjerene na područje razvoja ljudskih potencijala kao ključnog čimbenika razvoja grada. Kroz članstvo i aktivnu ulogu u radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije Agencija razvija suradnju i projekte usmjerene na povećanje zapošljavanja i zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba i mladih, povećanje samozapošljavanja i razvoj tržišta rada, kao i cjeloživotnog učenja i usavršavanja nezaposlenih osoba.

## 2.5.  PROMOTIVNE I OSTALE AKTIVNOSTI AGENCIJE

Tijekom 2021. godine djelatnici Agencije su nastavili aktivno raditi na nadogradnji i poboljšanju vlastite web stranice Agencije www.viavinkovci.hr koju se nastoji održavati aktualnom, informativnom i edukativnom, te sadržajno prilagođenom potencijalnim korisnicima, partnerima i suradnicima, te potrebama vidljivosti EU projekata.

Također, se nastojalo što kvalitetnije obavještavati zainteresirane dionike o aktualnim natječajima i događanjima, edukacijama i radionicama i dr. događanjima na području Vinkovaca, većinom preko službene stranice na društvenim mrežama, ali i člancima u tiskanim medijima.

U skladu s navedenim, Agencija je organizirala Radionicu u Vinkovcima povodom otvorenog natječaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća u Poduzetničkom inkubatoru koja je bila vrlo dobro popunjena te se prenosila izravno na društvenim mrežama.

Kako 2021. godine nisu organizirani „Dani EU projekata na Orionu“ umjesto njih organizirali smo Dane otvorenih dana na Šokačkom stanu u studenom 2021. godine gdje smo predstavili rezultate projekta Pannonia Gourmet i pripremili prigodni gastronomski slavonski domjenak za sve goste u suradnji s učenicima i profesorima Srednje strukovne škole.