PLAN RADA

AGENCIJE ZA RAZVOJ I INVESTICIJE GRADA VINKOVACA VIA d.o.o.

U 2024. GODINI

Vinkovci, prosinac 2023. godine

Sadržaj

1. Uvod…………………………………………………………………………………………

1.1. Opći podaci ……………………………………………………………………………

1.2. Podaci o registraciji……………………………………………………………………

1.3. Misija…………………………………………………………………………………

1.4. Vizija………………………………………………………………………………………

1.5. Organizacija i ustrojstvo Agencije……………………………………………………

2. Područja djelovanja Agencije …………………………………………………………

2.1. Strateško planiranje……………………………………………………………………

2.1.1. ITU mehanizam ……………………………………………………………………

2.1.2. Nacionalni program oporavka i otpornost………………………………………

2.1.3. Dodatak broj 2. Razvojnom sporazumu za područje slavonije, baranje i srijema…….

### 2.1.4. Projekti značajni za život lokalne zajednice i smanjivanje socijalne isključenosti……

## 2.2. Priprema i provedba razvojnih projekata …………………………………………………

2.2.1.  Prijava projekata ……………………………………………………………………

### 2.2.2. Projekti u provedbi …………………………………………………………………

## 2.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva ………………………………………

### 2.3.1. Razvoj poslovne infrastrukture - Poslovna zona „Zalužje“ ………………………….

### 2.3.2. Projekt BOND 3 ……………………………………………………………………..

## 2.4. Razvoj ljudskih resursa i tržišta rada

## 2.5. Promotivne i ostale aktivnosti Agencije …………………………………………………

3. Plan financijskog poslovanja agencije u 2024. godini ………………………………………

1. UVOD

U kolovozu 2013. godine Grad Vinkovci osnovao je Agenciju za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. (u nastavku: Agencija). Osnivanje Agencije usklađeno je s ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, te otvaranja mogućnosti korištenja sredstava iz europskih fondova koji predstavljaju fokus rada i najvažniji izvori financiranja razvojnih projekata Agencije, odnosno Grada Vinkovaca.

2021. godine krenulo je novo sedmogodišnje razdoblje u okviru kojega je Hrvatskoj na raspolaganju 25 milijardi kuna. Sredstva se dodjeljuju iz dva izvora - Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) koji se programira za sedmogodišnje razdoblje, dok je drugi izvor EU sljedeće generacije (Next Generation EU; NGEU) koji je osnovan kako bi se lakše prebrodila kriza uzrokovana epidemijom Covida-19. Raspodjela sredstava dodijeljena Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje 2021.-2027. po izvorima iznose više od 14 milijardi eura iz VFO-a te nešto više od 11 milijardi eura iz NGEU. U 2022. godini pokrenuti su prvi natječaji, na koje je Agencija već uspješno prijavila nekoliko projekata.

Agencija kontinuirano radi na prijavama projektnih prijedloga na natječaje kojima se nastoji doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice. Poduzetnicima smo na raspolaganju kao savjetodavna i stručna podrška. Pripremamo i provodimo projekte kako bismo ostvarili razne poticaje za nabavu nove opreme, alata, tehnologije, izgradnju i opremanje poslovnih objekata i unaprjeđenje poslovanja. Važno je napomenuti da je partnerski odnos sa Gradom Vinkovcima kao osnivačem, gradskim ustanovama i poduzećima te ostalim dionicima, jedan od ključnih doprinosa u razvoju lokalne zajednice. Navedena podrška osnivača te kvalitetan stručni kadar, ključan su uspjeh za razvoj našega grada i poboljšanje uvjeta za lokalno stanovništvo.

1.1. OPĆI PODACI

Naziv:		            Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Sjedište: Istarska 3, 32100 Vinkovci

Tel: 			+385 32 340-030

e-mail: 		info@viavinkovci.hr

web:			www.viavinkovci.hr

Matični broj:		030135500

OIB:		            64286685872

Poslovna banka:	Croatia banka d.d.

Žiro-račun: 		HR9224850031100298829

## 1.2. PODACI O REGISTRACIJI

Agencija je registrirana u Trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem 030135500 u obliku društva s ograničenom odgovornošću. Agencija je osnovana temeljem Izjave o osnivanju d.o.o. od 08. srpnja 2013. godine.

Skupštinu Agencije čini Gradonačelnik Grada Vinkovaca.

Agenciju pojedinačno i samostalno zastupa direktorica Danijela Slipčević, mag.oec.

## 1.3. MISIJA

Agencija je osnovana i djeluje u cilju održivog razvoja grada Vinkovaca, a osnovna misija Agencije je biti potpora razvojnim inicijativama, te u suradnji sa gradskim odjelima, tvrtkama, ustanovama i širom lokalnom zajednicom Vinkovaca stvoriti platformu za razvoj grada Vinkovaca.

Agencija nastoji biti ključni nositelj razvoja na lokalnoj razini, te vodeći partner u području EU fondova, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, razvoja ljudskih resursa, promocije Vinkovaca i privlačenja investicija.

## 1.4. VIZIJA

Vizija Agencije je da bude dinamična, fleksibilna, inovativna potporna institucija orijentirana na održiv razvoj Vinkovaca kao grad visokog životnog standarda, snažnog poduzetništva i očuvanog okoliša, te prepoznatljivo kulturno i turističko središte. Agencija svoju viziju ostvaruje uskom suradnjom sa brojnim partnerima i korisnicima, te usavršavanjem i edukacijom djelatnika Agencije, tvrtki i ustanova u vlasništvu grada jer je upravo ljudski kapital preduvjet dugoročnog razvoja.

## 1.5. ORGANIZACIJA I USTROJSTVO AGENCIJE

- Agencijom upravlja Skupština društva – gradonačelnik Grada Vinkovaca. Uprava društva ima jednog člana – direktoricu koja samostalno predstavlja i zastupa Agenciju.

Agencija je na dan 31.12.2023. godine zapošljavala 13 djelatnika na neodređeno puno radno vrijeme i 1 djelatnika ne određeno radno vrijeme.

Ustroj i djelovanje Agencije definirano je temeljnim aktima Agencije kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, radna mjesta s opisom poslova, ovlastima i odgovornostima djelatnika.

U cilju što učinkovitijeg djelovanja, razvoja aktivnosti Agencije i snažnijeg doprinosa razvoju Vinkovaca Agencija kontinuirano ulaže u razvoj znanja i vještina djelatnika kroz formalno i neformalno obrazovanje, odnosno poslijediplomske studije, stručne seminare, radionice, konferencije i dr.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije ustrojena su sljedeća radna mjesta:

- Direktor/ica

- Zamjenik/ca direktora/ice

2.1. Zamjenik/ca direktora/ice za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju

2.2. Zamjenik/ca direktora/ice za pripremu, provedbu i praćenje razvojnih projekata

3. Voditelj/ica odjela

3.1. Voditelj/ica odjela za pripremu i provedbu projekata iz područja gospodarstva

3.2. Voditelj/ica odjela za pripremu i provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti

4. Viši/a stručni/a suradnik/ca

5. Voditelj/ica projekta

6. Projektni/a asistant/ica

7. Računovođa/tkinja

8. Administrativni/a referent/ica

9. Voditelj/ica službe za opće, pravne i financijske poslove

Stručni i kvalitetni ljudski resursi osnova su za dugoročni razvoj same Agencije pa se stoga snažno i kontinuirano ulaže u razvoj znanja i vještina djelatnika kroz formalno i neformalno obrazovanje, stručne seminare, radionice, konferencije i dr.

S ciljem stvaranja stručnog kadra djelatnika i nastojanju da ih se upozna sa svim mogućim izazovima s kojima se mogu susresti u obavljanju poslova, dio djelatnika Agencije osposobljen je za pripremu i provedbu postupaka javne nabave. Tijekom 2024. godine djelatnici Agencije će nastaviti s redovitim usavršavanjem u ovom području te provoditi jednostavne i javne nabave sukladno potrebama.

# 2. PODRUČJA DJELOVANJA AGENCIJE

Područje djelovanja Agencije su:

- strateško planiranje

- priprema i provedba razvojnih projekata

- poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

- razvoj ljudskih resursa i tržišta rada

- PROMOTIVNE I OSTALE AKTIVNOSTI AGENCIJE

## 2.1. STRATEŠKO PLANIRANJE

Sukladno članku 30. Zakona o regionalnom razvoju RH  (NN 147/14, 123/17, 118/18, na snazi od 01.01.2019. godine) lokalnim razvojnim agencijama koje su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja lokalnog razvoja, definiraju se poslovi od općeg gospodarskog interesa:

- koordiniraju izradu lokalnih razvojnih strategija;

- koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu lokalnih razvojnih strategija;

- prate provedbu lokalnih razvojnih strategija;

- potiču pripremu razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave;

- sudjeluju u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja planskog područja;

- surađuju s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi

- stvaranja i provedbe zajedničkih projekata,

- sudjeluju u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave,

- obavljaju i druge poslove sukladno zakonu i druge poslove za koje su registrirane.

### 2.1.1. ITU MEHANIZAM

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nadležno za provedbu mjera održivog urbanog razvoja, putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja omogućuje korištenje EU sredstava iz različitih fondova i ulaganje tih sredstava u integrirane projekte kako bi se ojačala uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma imat će 22 grada koji su sukladno zakonodavnom okviru gradovi središta urbanih aglomeracija, gradovi središta većih urbanih područja i gradovi središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 150/11,12/13, 93/16, 104/16), ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije donosi 22. veljače 2019. godine ODLUKU kojom se grad Vinkovci s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027 . Na temelju navedene Odluke, grad Vinkovci 11.prosinca 2019. donosi Odluku o izradi Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije na temelju dopisa grada Vinkovci,  09. rujna 2021. godine daje pozitivno mišljenje na konačan prijedlog obuhvata urbanog područja Vinkovci.

29. rujna 2021. godine potpisan je Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbanoga područja Vinkovci. Potpisnici su gradonačelnik Grada Vinkovaca, gradonačelnik Grada Otoka te načelnici općina Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci. Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbanoga područja Vinkovci za financijsko razdoblje 2021.-2027. sklopljen je u cilju definiranja uloga i odgovornosti čelnika gradova i općina, potpisnika sporazuma, u procesu izrade i provedbe Strategije razvoja urbanoga područja Vinkovci (SRUP Vinkovci) sukladno zakonodavnom okviru, a i u cilju definiranja zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja Vinkovci, zajedničkih pravaca djelovanja te provedbe zajedničkih projekata urbanoga područja.

05. listopada 2021. godine Grad Vinkovci je donio Odluku o osnivanju Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vinkovci kao tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe Strategije. 19. siječnja 2022. godine  donosi  se Odluka o imenovanju članova koordinacijskog vijeća urbanog područja Vinkovci.

22. prosinca 2021. godine Gradsko vijeće Grada Vinkovaca donijelo je  Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća urbanog područja Vinkovci, a osnovano je kao savjetodavno tijelo s ciljem sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja urbanog područja Vinkovaca u financijskom razdoblju 2021.-2027. godine, utvrđivanja prioriteta razvoja urbanog područja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja. Sve jedinice lokalne samouprave koje ulaze u sastav urbanog područja Vinkovci imaju svoje predstavnike u Partnerskom vijeću urbanog područja Vinkovci. 09. veljače 2022. godine  donosi se Odluka o imenovanju Partnerskog vijeća za urbano područje Vinkovci.

Tijekom izrade Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021- 2027. proveden je postupak vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. godine, izrađena su dva privremena i završno izvješće o provedenom postupku prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. Izrađena je i komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.- 2027. Proveden je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. godine.

16. svibnja 2023. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donosi Odluku kojom se utvrđuje urbano područje Vinkovci kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027.

U svim gore navedenim koracima, koji su u skladu sa ovlastima koje ima član Partnerskog vijeća sudjelovala je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., odnosno direktorica Danijela Slipčević,  na temelju Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća .

### 2.1.2. NACIONALNI PROGRAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST

U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg će se državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućiti korištenje bespovratnih sredstava i zajmova u ukupnom iznosu od 672 milijarde eura za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva. Hrvatski Plan oporavka i otpornosti usklađen je s nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i s europskim prioritetima usmjerenim na digitalnu i zelenu tranziciju, koji se zasnivaju na modernizaciji gospodarstva i društva na temelju većeg ulaganja u inovacije i nove tehnologije.

Hrvatski Plan oporavka i otpornosti sastoji se od pet komponenti i jedne inicijative:

• Gospodarstvo

• Javna uprava, pravosuđe i državna imovina

• Obrazovanje, znanost i istraživanje

• Tržište rada i socijalna zaštita

• Zdravstvo

• Inicijativa: Obnova zgrada

Tijekom 2022. godine na javni poziv Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. uspješno su prijavljeni projekti „Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića „Naša radost“ u gradu Vinkovci, Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića „Stribor“ u gradu Vinkovci, Izgradnja i opremanje novoga područnog dječjeg vrtića „Mali princ“ s kuhinjom u gradu Vinkovci za 268 djece vrtićke i jasličke dobi. Projekti su ukupno vrijedni 2.627.911,60 eura i moraju se završiti najkasnije do 30.06.2026. (prema pravilima NPOO-a).

### 2.1.3. DODATAK BROJ 2. RAZVOJNOM SPORAZUMU ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

05. listopada 2020. godine na XI. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, u Našicama, potpisan je novi sporazum koji nosi naziv “Dodatak broj 2. Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema”  – kao svojevrsni aneks na temeljni razvojni dokument koji ukupno iznosi blizu 10,7 milijardi kuna, a obuhvaća 38 novih razvojnih i strateških projekata sufinanciranih iz fondova EU-a. U dodatak razvojnog sporazuma uključena su i dva projekta Grada Vinkovaca: „Obrazovno-razvojni centar“ i „Suvremeni energetsko učinkovit sustava grijanja u gradu Vinkovcima“. „Obrazovno-razvojni centar“ projekt je procijenjene ukupne vrijednosti 7.697.922,89 eura, a obuhvaća radove rekonstrukcije  tzv. „Mađarske škole“. Izrađena je projektno tehnička dokumentacija i ishođene sve dozvole.

Projekt „Suvremeni energetsko učinkovit sustava grijanja u gradu Vinkovcima“ ukupne procijenjene vrijednosti 4.778.021,10 eura obuhvaća izgradnju jedne nove i modernizaciju pet postojećih kotlovnica i pripadajućih toplovoda. Izrađen je glavni projekt kotlovnica i toplovoda, te pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole.

Realizacija ova dva razvojna projekta korak su naprijed u strateškoj viziji razvoja Grada čime će se doprinijeti poboljšanju životnog standarda građana.

### 2.1.4. PROJEKTI ZNAČAJNI ZA ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE I SMANJIVANJE SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI

U Agenciji se još od osnivanja posebna pozornost davala projektima koji doprinose poboljšanju životnih uvjeta, suzbijanju siromaštva, unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, povećanju socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, povećanju mogućnosti zapošljavanja te pomoći pripadnicima lokalne zajednice koji osjećaju bilo kakav oblik diskriminacije. U 2023. godini pripremili su se i prijavili projekti „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području grada Vinkovci“, te „Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s poteškoćama u razvoju u Vinkovcima 2023/2024“. Svi projekti su nastali u suradnji s Upravnim odjelima Grada Vinkovaca te udrugama koje sudjeluju u osmišljavanju i  volonterskim radom u realizaciji projekata, a Agencija je obavila poslove prijave i provedbe projekata.

Kroz projekte se zaposlilo 76 osoba, 264 starijih i nemoćnih se pružila pomoć u obavljanju svakodnevnih poslova, 730 učenika je dobilo svaki dan obrok u školi, te je 53 učenika s posebnim potrebama dobilo pomoćnika u nastavi.

Uz suradnju Grada, Agencije i udruga nastaju projekti koji čine razliku, pomažu lokalnoj zajednici u svladavanju prepreka koje se čine neprelazne, a Agencija će nastaviti raditi i osmišljavati projekte u budućem razdoblju koje otvara nove mogućnosti.

## 2.2. PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROJEKATA

Priprema i provedba razvojnih projekata najznačajnije su aktivnosti Agencije i predstavljaju važan instrument poticanja održivog gospodarskog razvoja grada. Razvojni projekti grada Vinkovaca pripremaju se i provode u uskoj suradnji s gradskim upravnim odjelima te ostalim dionicima relevantnim za tematiku projekta.

Osim što razvija i jača vlastite kapacitete u kontekstu pripreme i provedbe projekata, Agencija potiče i pomaže razvoj kapaciteta šire lokalne zajednice (grada, udruga, ustanova i dr.) za korištenje sredstava iz EU fondova kako bi se za brojne razvojne potrebe iz ovih izvora osiguralo što više sredstava.

Agencija osim projekata koje priprema i provodi u svom području djelovanja (poduzetništvo, razvoj ljudskih resursa i tržišta rada), partner je brojnim institucijama u vrlo različitim razvojnim područjima: obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita okoliša, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije i dr.

Agencija svojim partnerima i zainteresiranim korisnicima pruža pomoć kroz sve faze procesa upravljanja projektnim ciklusom (PCM):

- praćenje i informiranje korisnika o mogućnostima financiranja,

- uspostava i razvoj partnerstva,

- uspostava i jačanje prekogranične i međunarodne suradnje,

- priprema projektne dokumentacije,

- izrada stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na fondove EU,

- stručna podrška u pripremi projektne dokumentacije,

- edukacija  korisnika (EU fondovi, priprema i izrada projektne dokumentacije),

- provedba projekata.

### 2.2.1.  PRIJAVA PROJEKATA

Agencija je tijekom 2023. godine prijavila sljedeće projekte:

1.

Naziv projekta: Enhancing Sustainable Tourism and Cultural Understanding in Vinkovci and Brčko District "Through the history"

Program: (Interreg VI-A) IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Trajanje projekta: 30 mj

Ukupna vrijednost projekta: 1.911.440,54 €

Iznos potpore: 85%

2.

Naziv projekta: Pannonian network for gastronomic excellence in sustainable and responsible tourism development in cross-border region -  PannGourNet

Program: (Interreg VI-A) IPA CBC Croatia Serbia

Nositelj projekta: Univerzitet Educons

Partneri:  Grad Vinkovci, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.,

Trajanje projekta: 30 mj

Ukupna vrijednost projekta: 1.477.130,64 €

Iznos potpore: 85%

3.

Naziv projekta: Zajedno u sportu

Program: Program prekogranične suradnje između republike hrvatske i bosne i hercegovine

Nositelj projekta: Osnovna škola „Antun Gustav Matoš“ Vinkovci

Partneri:  Grad Široki Brijeg

Trajanje projekta: 5 mj

Ukupna vrijednost projekta: 60.416,69 €

Iznos potpore: 49.942,47  €

4.

Naziv projekta: Prijateljstvo bez granica - nastavak

Program: Program prekogranične suradnje između republike hrvatske i bosne i hercegovine

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Trajanje projekta: 6 mj

Ukupna vrijednost projekta: 60.463,69 €

Iznos potpore: 49.999,46 €

5.

Naziv projekta: Opremanje prostora muzeja za pedagoške radionice

Program: Program prekogranične suradnje između republike hrvatske i bosne i hercegovine

Nositelj projekta: GRADSKI MUZEJ VINKOVCI

Partneri:  Muzej Franjevačkog samostana Tolisa "Vrata Bosne"

Trajanje projekta: 6 mj

Ukupna vrijednost projekta: 49.143,49 €

Iznos potpore: 39.314,79 €

6.

Naziv projekta: EDUHR – EDUkacija za HRvate

Program: Program prekogranične suradnje između republike hrvatske i bosne i hercegovine

Nositelj projekta: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Partneri:  Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH

Trajanje projekta: 6 mj

Ukupna vrijednost projekta: 39. 031,30 €

Iznos potpore: 33.712,24 €

7.

Naziv projekta: Sportom preko granica

Program: Program prekogranične suradnje između republike hrvatske i republike srbije

Nositelj projekta: Osnovna škola „Antun Gustav Matoš“ Vinkovci

Partneri:  Osnovna škola „Branko Radičević“ Šid

Trajanje projekta: 5 mj

Ukupna vrijednost projekta: 36. 450,00 €

Iznos potpore: 29.800,00 €

8.

Naziv projekta: Igralište za bolje sutra

Program: Program prekogranične suradnje između republike hrvatske i republike srbije

Nositelj projekta: ŠOKAČKI STAN- Gastro-edukacijski centar, d.o.o.

Partneri:  Opština Odžaci

Trajanje projekta: 6 mj

Razdoblje provedbe:

Ukupna vrijednost projekta: 41.386,13 €

Iznos potpore: 33.788,44 €

9.

Naziv projekta: Očuvanje i povezivanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine hrvata u Bačkoj i Slavoniji

Program: Program prekogranične suradnje između republike hrvatske i republike srbije

Nositelj projekta: Turistička zajednica grada Vinkovaca

Partneri:  Hrvatski ženski forum „Cro femina“ Subotica

Trajanje projekta: 6 mj

Ukupna vrijednost projekta: 32.200,00 €

Iznos potpore: 29.500,00 €

10.

Naziv projekta: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2022/23

Program: Program sufinanciranja provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 12 mj

Ukupna vrijednost projekta: 26.455,36 €

Iznos potpore: 13.227,68 €

11.

Naziv projekta: Pannonian experience for capitalization of developed gourmet offer in cross-border region

Program: Program sufinanciranja provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Nositelj projekta: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 8 mj

Ukupna vrijednost projekta: 5.997,80 €

Iznos potpore: 2.988,90 €

12.

Naziv projekta: Pannonian experience for capitalization of developed gourmet offer in cross-border region

Program: Program sufinanciranja provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 8 mj

Ukupna vrijednost projekta: 7.749,00 €

Iznos potpore: 3.874,50 €

13.

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade plivališta "Lenije" na adresi H.D.Genschera 14 Vinkovci

Program: Energetska obnova zgrada javnog sektora

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 45 mjeseci

Razdoblje provedbe: 19.07.2022. – 19.04.2026.

Ukupna vrijednost projekta: 2.003.512,92 €

Iznos potpore: 1.524.243,77 €

14.

Naziv projekta: Uređenje pješačke staze, parkirališta i okoliša oko zgrade Tržnice Vinkovci

Program: Sufinanciranje projekata JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 3 mjeseca

Razdoblje provedbe: 15.03.2023. – 15.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 61.376,40 €

Iznos potpore: 13.100,00 €

15.

Naziv projekta: „Oboji moje djetinjstvo“

Program: Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima i aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, rada s mladima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za 2023.

Nositelj projekta: „Cibale“ udruga udomitelja za djecu i mlade Vukovarsko-srijemske županije

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 9 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.04.2023.-31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 2.077,20 €

Iznos potpore: 1.100,00 €

Status projekta: Projekt je odobren i završen

16.

Naziv projekta: Psihosocijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života hrvatskih veterana, branitelja iz Domovinskog rata, pripadnika 109. brigade ZNG Vinkovci i članova njihovih obitelji

Program: Javni poziv za financiranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini

Nositelj projekta: Udruga ratnih veterana 109. Brigade ZNG Vinkovci

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 9 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.04.2023.-31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 13.279,00  €

Iznos potpore: 1.500,00 €

Status projekta: Projekt je odobren i završen u 2023.

17.

Naziv projekta: Podrška suvremenom roditeljstvu

Program: Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu

Nositelj projekta: Udruga Agape - Bezuvjetna ljubav

Partneri:  Grad Vinkovci

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.09.2023.-31.08.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 17.995,00 €

Iznos potpore: 17.995,00 €

Status projekta: Projekt je odobren i u provedbi

18.

Naziv projekta: Obnova, održavanje i opremanje postojeće sportske dvorane

Program: Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: OŠ I.G.Kovačića i OŠ J.Kozarca Vinkovci

Trajanje projekta: 10 mjeseci

Razdoblje provedbe: 25.09.2023.-30.06.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 201.056,25 €

Iznos potpore: 83.036,23 €

Status projekta: Projekt je odobren i u provedbi

19.

Naziv projekta: „More snova“- Medicinsko-rekreativni programi za udomiteljsku djecu na moru

Program: Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023. godinu

Nositelj projekta: „Cibale“ Udruga udomitelja za djecu i mlade Vukovarsko-srijemske županije

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 7 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.06.2023-31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.554,96 €

Iznos potpore: 900,00 €

Status projekta: Projekt je odobren i završen u 2023.

20.

Naziv projekta: Kao jedna obitelj

Program: Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima i aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, rada s mladima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za 2023. godinu

Nositelj projekta: Kulturno-umjetničko društvo „Izvor“

Partneri: „Cibale“ Udruga udomitelja za djecu i mlade Vukovarsko-srijemske županije

Trajanje projekta: 7 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.04.2023.-31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 1.700,00 €

Status projekta: Projekt je odobren i završen u 2023.

21.

Naziv projekta: Konjskim hodom u život s pokretom

Program: „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“

Nositelj projekta: Udruga KK Satir Vinkovci

Partneri: Grad Vinkovci

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 228.810,87 €

Status projekta: Projekt nije odobren

22.

Naziv projekta: Improving waste management infrastructure and mainstreaming 10 Rs of circular economy for sustainable development of Ulcinj, Vinkovci and Orasje

Program: Interreg HR-BA-ME 2021-2027.

Nositelj projekta: Grad Orašje

Partneri: Grad Vinkovci, Grad Ulcinj

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 1.532.769,77 €

Status projekta: Projekt je u evaluaciji

23.

Naziv projekta: Zaželi - prevencija institucionalizacije na području Grada Vinkovci

Program: ZAŽELI – prevencija institucionalizacije

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 1.485.000,00 €

Iznos potpore: 100%

Status projekta: Projekt je u evaluaciji

24.

Naziv projekta: „Kultura u svijetu malenih“

Program: Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programa u području kulture i tehničke kulture grada Vinkovaca za 2024.

Nositelj projekta: „Cibale“ udruga udomitelja za djecu i mlade Vukovarsko-srijemske županije

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 10 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 2.000,00 €

Status projekta: Projekt je u fazi evaluaciji

25.

Naziv projekta: „Rekonstrukcija i obnova plivališta „Lenije“ sa dodatnim sportsko-rekreacijskim sadržajem“

Program: NPOO - Ministarstvo turizma i sporta

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Trajanje projekta: 23 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.06.2024. - 01.05.2025.

Ukupna vrijednost projekta: 6.648.939,31 €

Iznos potpore: 6.635.899,29 € (99,80%)

26.

Naziv projekta: Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Program: Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.01.2023 - 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 19.440,00 €

Iznos potpore: 19.440,00 € (100%)

27.

Naziv projekta: BIC FAZA B

Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe: 16.6.2023. - 16.12.2025.

Ukupna vrijednost projekta: 281.619,15 €

Iznos potpore: 225.295,32 €

28.

Naziv projekta: Zelene oaze B

Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe: 16.6.2023. - 16.12.2025.

Ukupna vrijednost projekta: 244.246,95 €

Iznos potpore: 195.397,56 €

29.

Naziv projekta: S manje otpada u bolje sutra

Program: Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 9 mjeseci

Razdoblje provedbe: 21.09.2023. – 21.06.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 8.951,36 €

Iznos potpore: 3.580,54 €

30.

Naziv projekta: Heritage time trek under the stars

Program: (Interreg VI-A) IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Nositelj projekta: Grad Široki Brijeg

Partneri: Grad Vinkovci (RH); Turistička organizacija Herceg Novi (CG)

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe: projekt u ocjenjivanju

Ukupna vrijednost projekta: 2.019.605,53 € (ukupno) – RH 667.548,00 € (16% vlastitog sufinanciranja)

Iznos potpore: 1.696.468,63 € (ukupno) – RH 106.807,68 €

31.

Naziv projekta: NEB Compass

Program: European Urban Initiative-Innovation Actions (EUI)

Nositelj projekta: City of Škofja loka (SLO)

Partneri: City of Kamnik (SLO)

Trajanje projekta: -

Razdoblje provedbe: projekt u provjeri

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 € po partneru

Iznos potpore: 150.000,00 € po partneru

32.

Naziv projekta: Konj, prijatelj, učitelj

Program: Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem

Nositelj projekta: Konjički klub Satir

Partneri:  Osnovna škola "Antun Gustav Matoš", Vinkovci; Osnovna škola Bartola Kašića, Vinkovci; Osnovna škola Josipa Kozaraca, Vinkovci; Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci; Osnovna škola Vladimira Nazora, Vinkovci; Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovci; Osnovna škola Nikole Tesle, Mirkovci - Vinkovci

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Razdoblje provedbe: 7-12/ 2023

Ukupna vrijednost projekta: 13.600,00 €

Iznos potpore: 10.600,00 €

33.

Naziv projekta: Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Program: Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  DV Vinkovci

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe: 2023 godina

Ukupna vrijednost projekta: 29.741,89 €

Iznos potpore: 17.250,29 €

34.

Naziv projekta: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2023/2024

Program: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  Osnovna škola "Antun Gustav Matoš", Vinkovci; Osnovna škola Bartola Kašića, Vinkovci; Osnovna škola Josipa Kozaraca, Vinkovci; Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci; Osnovna škola Vladimira Nazora, Vinkovci; Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovci; Osnovna škola Nikole Tesle, Mirkovci – Vinkovci; Glazbena škola Josipa Runjanina

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe: 08/2023 – 08/2024

Ukupna vrijednost projekta: 320.058,00 €

Iznos potpore: 270.000,00 €

35.

Naziv projekta: „Zajedno u sportu“

Program: Prekogranična suradnja RH i BIH

Nositelj projekta: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

Partneri:  Osnovna škola A.G.Matoš Vinkovci i Grad Široki Brijeg

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Razdoblje provedbe: 1.6.2023. – 30.11.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 60.416,69 €

Iznos potpore: 34.959,00 €

36.

Naziv projekta: Opremanje prostora muzeja za pedagoške radionice

Program: Prekogranična suradnja RH i BIH

Nositelj projekta: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

Partneri:  Gradski muzej Vinkovci i Franjevački samostan u Tolisi

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Razdoblje provedbe: 1.6.2023. – 30.11.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 24.943,84 €

Iznos potpore: 13.000,00 €

37.

Naziv projekta: Uskladimo boje 2

Program: Socijalna i obiteljska politika

Nositelj projekta: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Partneri:  Grad Vinkovci

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe: 1.9.2023. – 31.8.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 17.011,48 €

Iznos potpore: 3.906,40 €

38.

Naziv projekta: Podrška suvremenom roditeljstvu

Program: Socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarno djelovanje

Nositelj projekta: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Partneri:  Grad Vinkovci

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe: 01.9.2023. – 31.8.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 17.995,00 €

Iznos potpore: 4.905,00 €

39.

Naziv projekta: Energetska obnova galerije Slavka Kopača Program: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra Nositelj projekta: Gradski muzej Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 30 mjeseci Razdoblje provedbe: 25.05.2023. - 25.01.2026 Ukupna vrijednost projekta: 943.091,23 € Iznos potpore: 678.044,66 €

40.

Naziv projekta: Siguran i pametan grad Program: Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22) Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 04.09.2023.- 04.09.2025 Ukupna vrijednost projekta: 94.992,68 € Iznos potpore: 37.997,07 €

41.

Naziv projekta: Izrada SECAP-a grada Vinkovaca Program: Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade Programa i SECAP (JP ZO 3-2023) Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 10 mjeseci Razdoblje provedbe: 23.06.2023 – 23.04.2024 Ukupna vrijednost projekta: 11.000,00 €

42.

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade javne namjene na adresi Ulica Ivana Gundulića 6, Vinkovci Program: Energetska obnova zgrada javnog sektora Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 241 mjeseca Razdoblje provedbe: - Ukupna vrijednost projekta: 557.070,63 € Iznos potpore: 395.485,86 €

43.

Naziv projekta: Podrška suvremenom roditeljstvu Program: Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu Nositelj projekta: Udruga Agape-Bezuvjetna ljubav Partneri: Grad Vinkovci Trajanje projekta: 12 mjeseci Razdoblje provedbe: 01.09.2023.-31.08.2024. Ukupna vrijednost projekta: 17.995,00 € Iznos potpore: 17.995,00 €

44.

Naziv projekta: Obnova, održavanje i opremanje postojeće sportske dvorane Program: Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: OŠ I.G.Kovačića i OŠ J.Kozarca Vinkovci Trajanje projekta: 10 mjeseci Razdoblje provedbe: 25.09.2023.-30.06.2024. Ukupna vrijednost projekta: 201.056,25 € Iznos potpore: 83.036,23 €

45.

Naziv projekta: Improving waste management infrastructure and mainstreaming 10 Rs of circular economy for sustainable development of Ulcinj, Vinkovci and Orasje Program: Interreg HR-BA-ME 2021-2027. Nositelj projekta: Grad Orašje Partneri: Grad Vinkovci, Grad Ulcinj Trajanje projekta: 30 mjeseci Razdoblje provedbe: - Ukupna vrijednost projekta: 1.532.769,77 €

46.

Naziv projekta: Zaželi-prevencija institucionalizacije na području Grada Vinkovci Program: ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: / Trajanje projekta: 36 mjeseci Razdoblje provedbe: / Ukupna vrijednost projekta: 1.485.000,00 € Iznos potpore: 100%

47.

Naziv projekta: „Kultura u svijetu malenih“ Program: Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programa u području kulture i tehničke kulture grada Vinkovaca za 2024. Nositelj projekta: „Cibale“ udruga udomitelja za djecu i mlade Vukovarsko-srijemske županije Partneri: / Trajanje projekta: 10 mjeseci Razdoblje provedbe: / Ukupna vrijednost projekta: 2.000,00 €

Uz prethodno navedene projekte koji su prijavljeni u tijeku prošle godine, Agencija u 2024. godini planira prijaviti sljedeće projekte:

- Obnova javne kulturne infrastrukture u Vinkovcima - Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava, Obnova javne kulturne infrastrukture, PK.6.4.01

- Poziv na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Integriranog teritorijalnog programa  2021. - 2027.

  - Rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima

  - Izgradnja i opremanje Zeleno digitalni park Papuk- Sportsko rekreacijski centar s digitalno edukacijskim sadržajem

  - Rekonstrukcija otvorene gradske tržnice u Vinkovcima

  - Rekonstrukcija i obnova plivališta „Lenije“ sa dodatnim sportsko-rekreacijskim sadržajem

  - Biciklističke staze Vinkovci

  - Izgradnja akceleratora u Industrijskoj zoni Zalužje Vinkovci - Akcelerator „Innotech Centar“ Vinkovci

- Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovne škole Ivana Mažuranića

- Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovne škole Vladimir Nadzor

- Izgradnja i opremanje nove osnovne škole Bartol Kašić, Novo Selo“

- Izgradnja i opremanje nove osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Vinkovcima

- Razigrano djetinjstvo, Prijavitelj „Cibale“ udruga udomitelja za djecu i mlade Vukovarsko-srijemske županije

- Unapređenje kućnog hospicija u Vinkovcima, Prijavitelj Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije

- „Psihosocijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, pripadnika 109. brigade ZNG Vinkovci i članova njihovih obitelji“, Prijavitelj UDRUGA RATNIH VETERANA 109. BRIGADE ZNG VINKOVCI

- Košarkaški klub Vinkovci – Sportski impuls

- Jiu Jitsu klub Vinkovačke rode

- Aktivni u starosti – nastavak projekta (rujan)

- Uključivanje djece koja žive u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu (lipanj)

- Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VII.

- Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a

- Čitanjem do uključivog društva

- Program Prekogranične Suradnje Između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

- Program Prekogranične Suradnje Između Republike Hrvatske i Srbije

- Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem

- Središnji državni ured za demografiju i mlade - Udruga DND – Društvo Naša djeca Vinkovci

- Središnji državni ured za demografiju i mlade - Udruga Agape – suvremeno roditeljstvo

- Min. Branitelja - Udruga veteranki Domovinskog rata VSŽ – izložbe i radionice

- Min. Sporta i turizma - VPK – Mala škola plivanja „Hrvatska pliva“

- Povećanje sigurnosti pješaka na cestovnim prijelazima

- Razigrano djetinjstvo, Prijavitelj „Cibale“ udruga udomitelja za djecu i mlade Vukovarsko-srijemske županije

- Unapređenje kućnog hospicija u Vinkovcima, Prijavitelj Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije

- „Snješko i Pahuljica Cup“ -poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem

- Hotel Admiral - Konkurentnost turističkog gospodarstva.

### 2.2.2. PROJEKTI U PROVEDBI

Agencija će tijekom 2024. godine provoditi sljedeće projekte:

1.

Naziv projekta: Obnova, održavanje i opremanje postojeće sportske dvorane

Program: Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: OŠ I.G. Kovačića i OŠ J. Kozarca Vinkovci

Trajanje projekta: 10 mjeseci

Razdoblje provedbe: 25.09.2023. - 30.06.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 201.056,25 €

Iznos potpore: 83.036,23 € (41,30%)

2.

Naziv projekta: Improving waste management infrastructure and mainstreaming 10 Rs of circular economy for sustainable development of Ulcinj, Vinkovci and Orasje

Program: Interreg HR-BA-ME 2021. - 2027.

Nositelj projekta: Grad Orašje

Partneri: Grad Vinkovci, Grad Ulcinj

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 1.532.769,77 €

Iznos potpore: 85%; 15% vlastita sredstva

3.

Naziv projekta: Zaželi-prevencija institucionalizacije na području Grada Vinkovci

Program: ZAŽELI – prevencija institucionalizacije

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 1.485.000,00 €

Iznos potpore: 1.485.000,00 € (100%)

4.

Naziv projekta: Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića "Stribor" u gradu Vinkovci

Program: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Razdoblje provedbe: 09.03.2023. – 09.03.2026.

Ukupna vrijednost projekta: 324.905,43 €

Iznos potpore: 324.905,43 €

5.

Naziv projekta: Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića "Naša radost" u gradu Vinkovci

Program: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Razdoblje provedbe: 13.03.2023. – 12.03.2026.

Ukupna vrijednost projekta: 487.358,15 €

Iznos potpore: 487.358,15 €

6.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje novoga područnog dječjeg vrtića „Mali princ“ s kuhinjom u gradu Vinkovci

Program: „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  n/p

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Razdoblje provedbe: 09.03.2023. – 08.03.2026.

Ukupna vrijednost projekta: 3.500.000,00 €

Iznos potpore: 1.815.648,02 €

7.

Naziv projekta: Zelene oaze

Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe: 21.9.2022. - 21.3.2025.

Ukupna vrijednost projekta: 191.140,06 €

Iznos potpore: 152.912,05 €

8.

Naziv projekta: Zelene oaze B

Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri: n/p

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe: 16.6.2023. - 16.12.2025.

Ukupna vrijednost projekta: 244.246,95 €

Iznos potpore: 195.397,56 €

9.

Naziv projekta: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2023/2024

Program: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri:  Osnovna škola "Antun Gustav Matoš", Vinkovci; Osnovna škola Bartola Kašića, Vinkovci; Osnovna škola Josipa Kozaraca, Vinkovci; Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci; Osnovna škola Vladimira Nazora, Vinkovci; Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovci; Osnovna škola Nikole Tesle, Mirkovci – Vinkovci; Glazbena škola Josipa Runjanina

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe: 08/2023 – 08/2024

Ukupna vrijednost projekta: 320.058,00 €

Iznos potpore: 270.000,00 €

10.

Naziv projekta: Obnova, održavanje i opremanje postojeće sportske dvorane Program: Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: OŠ I.G. Kovačića i OŠ J. Kozarca Vinkovci Trajanje projekta: 10 mjeseci Razdoblje provedbe: 25.09.2023.-30.06.2024. Ukupna vrijednost projekta: 201.056,25 € Iznos potpore: 83.036,23 €

11.

Naziv projekta: Improving waste management infrastructure and mainstreaming 10 Rs of circular economy for sustainable development of Ulcinj, Vinkovci and Orasje Program: Interreg HR-BA-ME 2021-2027. Nositelj projekta: Grad Orašje Partneri: Grad Vinkovci, Grad Ulcinj Trajanje projekta: 30 mjeseci Razdoblje provedbe: / Ukupna vrijednost projekta: 1.532.769,77 € Iznos potpore: 85%, 15% vlastita sredstva

12.

Naziv projekta: Zaželi-prevencija institucionalizacije na području Grada Vinkovci Program: ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: / Trajanje projekta: 36 mjeseci Razdoblje provedbe: / Ukupna vrijednost projekta: 1.485.000,00 € Iznos potpore: 1.485.000,00 € (100%)

13.

Naziv projekta: Izrada Strategije zelene urbane obnove Grada Vinkovaca (u sklopu JP ZO 10/2022) Program: Sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 10 mjeseci Razdoblje provedbe: 18.05.2023.-18.02.2024. Ukupna vrijednost projekta: 27.787,50 € Iznos potpore: 22.230,00 € (80%)

14.

Naziv projekta: Energetska obnova Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci Program: JN za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9_21) Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 19.07. 2022. – 19.07.2024. Ukupna vrijednost projekta: 646.537,07 € Iznos potpore: 258.057,39 €

15.

Naziv projekta: Sunčana strana grada Program: Neposredno sufinanciranje projekata korištenja OIE Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 18 mjeseci Razdoblje provedbe: 13.10.2022. – 13.04.2024. Ukupna vrijednost projekta: 278.820,19 € Iznos potpore: 119.195,21 €

16.

Naziv projekta: Pametna javna uprava Program: Sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 29.04.2022. – 29.04.2024. Ukupna vrijednost projekta: 41.257,34 € Iznos potpore: 16.448,60 €

17.

Naziv projekta: Siguran i pametan grad Program: Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7) (1) Nositelj projekta: Grad Vinkovci Partneri: - Trajanje projekta: 24 mjeseca Razdoblje provedbe: 31.07.2023. – 29.07.2025. Ukupna vrijednost projekta: 94.992,68 € Iznos potpore: 49.970,14 €

## 2.3. POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Malo i srednje poduzetništvo je ključni nositelj razvoja gospodarstva grada Vinkovaca. Stoga je važan fokus Agencije na razvoju politika i projekata usmjerenih na povećanje konkurentnosti gospodarstva grada u partnerstvu i suradnji s upravnim odjelima grada,  institucijama, ministarstvima, agencijama, poduzetnicima i dr. na svim razinama.

U tom smislu Agencija je već ostvarila dobru suradnju s brojnim ključnim institucijama, a nastojat će je dalje razvijati posebice s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo (HAMAG), Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Vukovarsko-srijemskom županijom i brojnim drugim partnerima koji djeluju u cilju stvaranja uvjeta za razvoj poduzetništva i to kroz slijedeće grupe aktivnosti:

- Razvoj poduzetničke klime

- Razvoj poduzetničke infrastrukture

- Promocija poduzetništva

- Potpora razvoju poduzetničkih projekata

- Obrazovanje za poduzetništvo

### 2.3.1. Razvoj poslovne infrastrukture - Poslovna zona „Zalužje“

2022. godina važna je za vinkovačko gospodarstvo jer je Vlada na sjednici održanoj 19. svibnja 2022. godine donijela Odluku o darovanju državne nekretnina u k.o. Vinkovci Gradu Vinkovcima u svrhu proširenja Industrijske zone "Zalužje". Riječ je o zemljištima ukupne površine 1.090.360,00 m2, tržišne vrijednosti veće od 184,4 milijuna kuna. Grad Vinkovci će iskoristiti potencijal proširene Industrijske zone „Zalužje“ i istu izgraditi kao održivu, pametnu i digitalnu zonu. Projektom financiranim kroz ITU mehanizam izgradit će se i opremiti poduzetnički akcelerator, te multifunkcionalna dvorana za sajmove ukupne površine 1.200 m2.

Djelatnici Agencije od tada rade aktivno na uspostavi zone, prikupljanju potrebne dokumentacije, komunikaciji s svim bitnim čimbenicima – HEP, VVK, Plinara istočne Slavonije, Plinacro, INA, JANAF, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja itd. Provela se anketa o iskazu interesa poduzetnika za kupnjom zemljišta i povratne informacije su više nego pozitivne.

- Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za priključenje industrijske zone „Zalužje“ na vodno komunalnu infrastrukturu grada Vinkovaca – faza ishođenja građevinske dozvole.

- HEP – izrađen je elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja Zone na elektroenergetsku mrežu i u fazi je izrada projektno tehničke dokumentacije za buduće trafostanice za napajanje zone i dijela grada Vinkovaca

- Plinacro, Ina i Janaf su odradili terensko istraživanje i geodetsko snimanje postojećih naftovoda i plinovoda u svrhu projektiranja buduće komunalne infrastrukture u samoj zoni

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš donijelo rješenje da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Rješenje je doneseno na temelju izrađenog Elaborata zaštite okoliša.

- Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za komunalnu infrastrukturu za 35 ha.

- U izradi je projektno tehnička dokumentacija za akcelerator.

### 2.3.2. Projekt BOND 3

Agencija sudjeluje u pilot projektu “Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija” – BOND 3. Projekti  razvoja mreže poduzetnika (PPI)  za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP utječe na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća, osobito onih koje nastaju kao tzv. «Start-up» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenjem novih tehnologija. Opći cilj projekta je pružanje profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-a u svim stupnjevima razvoja, prilagodila njihova potreba, te omogućila pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama.

## 2.4.  RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I TRŽIŠTA RADA

## Kroz članstvo i aktivnu ulogu u radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije Agencije će i tijekom 2024. godine razvijati suradnju i projekte usmjerene na povećanje zapošljavanja i zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba i mladih, povećanje samozapošljavanja i razvoj tržišta rada, kao i cjeloživotnog učenja i usavršavanja nezaposlenih osoba.

## U cilju jačanja civilnog sektora, pripadnika udruga i drugih neprofitnih organizacija Agencija će sukladno raspoloživim sredstvima tijekom 2024. godine organizirati informativne i edukativne seminare s naglaskom na EU fondove.

## Agencija će također sudjelovati na Sajmu poslova koji već tradicionalno organizira Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vinkovci.

## 2.5.  PROMOTIVNE I OSTALE AKTIVNOSTI AGENCIJE

Tijekom 2024. godine djelatnici Agencije će nastaviti aktivno raditi na nadogradnji i poboljšanju vlastite web stranice Agencije www.viavinkovci.hr koju se nastoji održavati aktualnom, informativnom i edukativnom, te sadržajno prilagođenom potencijalnim korisnicima, partnerima i suradnicima, te potrebama vidljivosti EU projekata.

Također, nastojat će se što kvalitetnije obavještavati zainteresirane dionike o aktualnim natječajima, događanjima, edukacijama, radionicama i drugim događanjima na području Vinkovaca, većinom preko službene stranice na društvenim mrežama, ali i člancima u tiskanim medijima.

Agencija planira u svibnju 2024. godine organizirati ''Dane EU projekata'' gdje će svoje sugrađane informirati o nadolazećim pozivima i planiranim budućim projektima na području grada Vinkovaca.

| 3. PLAN FINANCIJSKOG POSLOVANJA AGENCIJE U 2024. GODINI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSLOVNI PRIHODI |  |  |  | IZNOS |  |
| Proračun Grada Vinkovaca |  |  |  | 350.000,00 |  |
|  | Redovno poslovanje |  |  | 350.000,00 |  |
| Eu projekti |  |  |  | 98.500,00 |  |
|  | Prekogranična suradnja BIH - RH - ME |  |  | 20.000,00 |  |
|  | Projekt PannGourNet (RS) |  |  | 30.000,00 |  |
|  | Projekt Trg Vinkovačkih jeseni |  |  | 2.000,00 |  |
|  | Projekt Papuk |  |  | 15.000,00 |  |
|  | Projekt Tržnica |  |  | 16.500,00 |  |
|  | Projekt Bazeni |  |  | 15.000,00 |  |
| Prodane usluge |  |  |  | 45.000,00 |  |
| UKUPNO PRIHODI |  |  |  | 493.500,00 |  |
| POSLOVNI RASHODI |  |  |  | IZNOS |  |
| Plaće djelatnika s dodacima |  |  |  | 360.000,00 |  |
|  | Plaće |  |  | 340.000,00 |  |
|  | Neoporezivi dodaci na plaću |  |  | 20.000,00 |  |
| Režijski troškovi (struja, voda, plin, otpad) |  |  |  | 20.000,00 |  |
| Bankovne usluge i usluge platnog prometa |  |  |  | 800,00 |  |
| Telefonske i internetske usluge |  |  |  | 6.000,00 |  |
| Održavanje službeno vozila |  |  |  | 4.000,00 |  |
|  | Registracija i osiguranje službenog vozila |  |  | 1.000,00 |  |
|  | Troškovi servisiranja i održavanja službenog vozila |  |  | 1.000,00 |  |
|  | Gorivo za službeno vozilo |  |  | 2.000,00 |  |
| Edukacije (seminari, predavanja, stručna literatura) |  |  |  | 5.000,00 |  |
| Nabava uredskog namještaja i informatičke opreme |  |  |  | 8.000,00 |  |
| Usluge održavanje informatičke opreme i web stranice |  |  |  | 1.000,00 |  |
| Usluga održavanja programskih proizvoda |  |  |  | 3.200,00 |  |
| Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi |  |  |  | 5.500,00 |  |
| Cestarina |  |  |  | 1.000,00 |  |
| Troškovi reprezentacije i promocije |  |  |  | 2.000,00 |  |
| Troškovi uredskog materijala |  |  |  | 2.500,00 |  |
| Usluge digitalnog certifikata (PKI) |  |  |  | 100,00 |  |
| Članarine i doprinosi |  |  |  | 300,00 |  |
| Vanjske usluge |  |  |  | 3.600,00 |  |
|  | Usluge održavanje informatičke opreme |  |  | 1.000,00 |  |
|  | Usluge održavanje web stranice |  |  | 1.000,00 |  |
|  | Usluge čišćenja |  |  | 1.600,00 |  |
| Ostali troškovi |  |  |  | 3.000,00 |  |
| Plan realizacije projekta Dogradnja i opremanje područnih vrtića i novog vrtića |  |  |  | 20.000,00 |  |
|  | Plaće za zaposlene |  |  | 20.000,00 |  |
| Plan realizacije projekta Prekogranične suradnje RH - RS |  |  |  | 27.500,00 |  |
|  | Plaće za zaposlene i admin. troškovi |  |  | 27.500,00 |  |
| Plan realizacije projekta Prekogranične suradnje RH - BiH - ME |  |  |  | 20.000,00 |  |
|  | Plaće za zaposlene i admin. troškovi |  |  | 20.000,00 |  |
| UKUPNO RASHODI |  |  |  | 493.500,00 |  |